## Sheet1
| Spool | MAT. Group | VT | AREA | Ref Drawing | Spool/Piece Mark | Drawing Rev. | Series | Sheet | Pipe Spec | Job | Status
1 | 1 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-1 | 1-P-016-SS-1-1 | 0 | 1-P-016-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
2 | 2 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-1 | 1-P-016-SS-1-2 | 0 | 1-P-016-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
3 | 3 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-1 | 1-P-016-SS-1-3 | 0 | 1-P-016-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
4 | 4 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-1 | 1-P-016-SS-1-4 | 0 | 1-P-016-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
5 | 5 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-2 | 1-P-016-SS-2-1 | 0 | 1-P-016-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
6 | 6 | 4 | 100% |  | 1-P-016-SS-2 | 1-P-016-SS-2-2 | 0 | 1-P-016-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
7 | 7 | 4 | 100% |  | 1-P-017-SS-1 | 1-P-017-SS-1-1 | 0 | 1-P-017-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
8 | 8 | 4 | 100% |  | 1-P-017-SS-1 | 1-P-017-SS-1-2 | 0 | 1-P-017-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
9 | 9 | 4 | 100% |  | 1-P-017-SS-2 | 1-P-017-SS-2-1 | 0 | 1-P-017-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
10 | 10 | 4 | 100% |  | 1-P-017-SS-2 | 1-P-017-SS-2-2 | 0 | 1-P-017-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
11 | 11 | 4 | 100% |  | 1-P-017-SS-2 | 1-P-017-SS-2-3 | 0 | 1-P-017-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
12 | 12 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-1 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
13 | 13 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-2 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
14 | 14 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-3 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
15 | 15 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-4 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
16 | 16 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-5 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
17 | 17 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-6 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
18 | 18 | 4 | 100% |  | 2-P-001-SS-1 | 2-P-001-SS-1-7 | 0 | 2-P-001-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
19 | 19 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-1 | 2-P-003-SS-1-1 | 0 | 2-P-003-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
20 | 20 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-1 | 2-P-003-SS-1-2 | 0 | 2-P-003-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
21 | 21 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-2 | 2-P-003-SS-2-1 | 0 | 2-P-003-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
22 | 22 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-2 | 2-P-003-SS-2-2 | 0 | 2-P-003-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
23 | 23 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-3 | 2-P-003-SS-3-1 | 0 | 2-P-003-SS | 3 | SS150 | 30507P- | Cut
24 | 24 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-3 | 2-P-003-SS-3-2 | 0 | 2-P-003-SS | 3 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
25 | 25 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-3 | 2-P-003-SS-3-3 | 0 | 2-P-003-SS | 3 | SS150 | 30507P- | Cut
26 | 26 | 4 | 100% |  | 2-P-003-SS-3 | 2-P-003-SS-3-4 | 0 | 2-P-003-SS | 3 | SS150 | 30507P- | Cut
27 | 27 | 4 | 100% |  | 2-P-008-SS-1 | 2-P-008-SS-1-1 | 0 | 2-P-008-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
28 | 28 | 4 | 100% |  | 2-P-008-SS-1 | 2-P-008-SS-1-2 | 0 | 2-P-008-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
29 | 31 | 4 | 100% |  | 2-P-009-SS-1 | 2-P-009-SS-1-2 | 0 | 2-P-009-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
30 | 30 | 4 | 100% |  | 2-P-009-SS-1 | 2-P-009-SS-1-1 | 0 | 2-P-009-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
31 | 29 | 4 | 100% |  | 2-P-008-SS-2 | 2-P-008-SS-2-1 | 0 | 2-P-008-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
32 | 32 | 4 | 100% |  | 2-P-009-SS-2 | 2-P-009-SS-2-1 | 0 | 2-P-009-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
33 | 33 | 4 | 100% |  | 2-P-010-SS-1 | 2-P-010-SS-1-1 | 0 | 2-P-010-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Cut
34 | 34 | 4 | 100% |  | 2-P-010-SS-2 | 2-P-010-SS-2-1 | 0 | 2-P-010-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
35 | 35 | 4 | 100% |  | 2-P-010-SS-2 | 2-P-010-SS-2-2 | 0 | 2-P-010-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
36 | 36 | 4 | 100% |  | 2-P-010-SS-2 | 2-P-010-SS-2-3 | 0 | 2-P-010-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
37 | 37 | 4 | 100% |  | 2-P-011-SS-1 | 2-P-011-SS-1-1 | 0 | 2-P-011-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
38 | 38 | 4 | 100% |  | 2-P-011-SS-1 | 2-P-011-SS-1-2 | 0 | 2-P-011-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
39 | 39 | 4 | 100% |  | 2-P-011-SS-2 | 2-P-011-SS-2-1 | 0 | 2-P-011-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
40 | 40 | 4 | 100% |  | 2-P-012-SS-1 | 2-P-012-SS-1-1 | 0 | 2-P-012-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
41 | 41 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-1 | 2-P-013-SS-1-1 | 0 | 2-P-013-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
42 | 42 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-1 | 2-P-013-SS-1-2 | 0 | 2-P-013-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
43 | 43 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-1 | 2-P-013-SS-1-3 | 0 | 2-P-013-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
44 | 44 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-1 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
45 | 45 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-2 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
46 | 46 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-3 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
47 | 47 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-4 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
48 | 48 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-5 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
49 | 49 | 4 | 100% |  | 2-P-013-SS-2 | 2-P-013-SS-2-6 | 0 | 2-P-013-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
50 | 50 | 4 | 100% |  | 2-P-014-SS-1 | 2-P-014-SS-1-1 | 0 | 2-P-014-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
51 | 51 | 4 | 100% |  | 2-P-015-SS-1 | 2-P-015-SS-1-1 | 0 | 2-P-015-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
52 | 52 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-1 | 2-P-018-SS-1-1 | 0 | 2-P-018-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
53 | 53 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-1 | 2-P-018-SS-1-2 | 0 | 2-P-018-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
54 | 111 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-1 | 2-P-018-SS-1-4 | 0 | 2-P-018-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
55 | 54 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-1 | 2-P-018-SS-1-3 | 0 | 2-P-018-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
56 | 55 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-2 | 2-P-018-SS-2-1 | 0 | 2-P-018-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
57 | 56 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-2 | 2-P-018-SS-2-2 | 0 | 2-P-018-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
58 | 57 | 4 | 100% |  | 2-P-018-SS-2 | 2-P-018-SS-2-3 | 0 | 2-P-018-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
59 | 58 | 4 | 100% |  | 2-P-019-SS-1 | 2-P-019-SS-1-1 | 0 | 2-P-019-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
60 | 59 | 4 | 100% |  | 2-P-019-SS-1 | 2-P-019-SS-1-2 | 0 | 2-P-019-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
61 | 60 | 4 | 100% |  | 2-P-019-SS-1 | 2-P-019-SS-1-3 | 0 | 2-P-019-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
62 | 62 | 4 | 100% |  | 2-P-019-SS-2 | 2-P-019-SS-2-2 | 0 | 2-P-019-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
63 | 61 | 4 | 100% |  | 2-P-019-SS-2 | 2-P-019-SS-2-1 | 0 | 2-P-019-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
64 | 63 | 4 | 100% |  | 2-P-022-SS-1 | 2-P-022-SS-1-1 | 0 | 2-P-022-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
65 | 64 | 4 | 100% |  | 2-P-022-SS-1 | 2-P-022-SS-1-2 | 0 | 2-P-022-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
66 | 65 | 4 | 100% |  | 2-P-022-SS-1 | 2-P-022-SS-1-3 | 0 | 2-P-022-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
67 | 66 | 4 | 100% |  | 2-P-022-SS-2 | 2-P-022-SS-2-1 | 0 | 2-P-022-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
68 | 67 | 4 | 100% |  | 2-P-022-SS-2 | 2-P-022-SS-2-2 | 0 | 2-P-022-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
69 | 112 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-1 | 2-PW-021-SS-1-1 | 2 | 2-PW-021-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
70 | 68 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-1 | 2-PW-021-SS-1-2 | 2 | 2-PW-021-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
71 | 69 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-1 | 2-PW-021-SS-1-3 | 2 | 2-PW-021-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
72 | 70 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-1 | 2-PW-021-SS-1-4 | 2 | 2-PW-021-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
73 | 71 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-2 | 2-PW-021-SS-2-1 | 2 | 2-PW-021-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
74 | 72 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-2 | 2-PW-021-SS-2-2 | 2 | 2-PW-021-SS | 2 | SS150 | 30507P- | MC Rel
75 | 73 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-1 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
76 | 74 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-2 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
77 | 75 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-3 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
78 | 76 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-4 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
79 | 79 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-7 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
80 | 78 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-6 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
81 | 77 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-3 | 2-PW-021-SS-3-5 | 2 | 2-PW-021-SS | 3 | SS150 | 30507P- | MC Rel
82 | 80 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-4 | 2-PW-021-SS-4-1 | 0 | 2-PW-021-SS | 4 |  | 30507P- | Void
83 | 81 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-4 | 2-PW-021-SS-4-2 | 0 | 2-PW-021-SS | 4 |  | 30507P- | Void
84 | 82 | 4 | 100% |  | 2-PW-021-SS-4 | 2-PW-021-SS-4-3 | 0 | 2-PW-021-SS | 4 |  | 30507P- | Void
85 | 83 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-1 | 3-P-002-SS-2ET-1-1 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
86 | 84 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-1 | 3-P-002-SS-2ET-1-2 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
87 | 89 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-3 | 3-P-002-SS-2ET-3-3 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 3 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
88 | 87 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-3 | 3-P-002-SS-2ET-3-1 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 3 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
89 | 88 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-3 | 3-P-002-SS-2ET-3-2 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 3 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
90 | 85 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-2 | 3-P-002-SS-2ET-2-1 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
91 | 86 | 4 | 100% |  | 3-P-002-SS-2ET-2 | 3-P-002-SS-2ET-2-2 | 0 | 3-P-002-SS-2ET | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
92 | 90 | 4 | 100% |  | 3-P-004-SS-1 | 3-P-004-SS-1-1 | 0 | 3-P-004-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
93 | 91 | 4 | 100% |  | 3-P-005-SS-1 | 3-P-005-SS-1-1 | 0 | 3-P-005-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
94 | 92 | 4 | 100% |  | 3-P-006-SS-1 | 3-P-006-SS-1-1 | 0 | 3-P-006-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
95 | 93 | 4 | 100% |  | 3-P-006-SS-1 | 3-P-006-SS-1-2 | 0 | 3-P-006-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
96 | 94 | 4 | 100% |  | 3-P-006-SS-2 | 3-P-006-SS-2-1 | 0 | 3-P-006-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
97 | 95 | 4 | 100% |  | 3-P-007-SS-1 | 3-P-007-SS-1-1 | 0 | 3-P-007-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
98 | 96 | 4 | 100% |  | 3-P-007-SS-1 | 3-P-007-SS-1-2 | 0 | 3-P-007-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
99 | 97 | 4 | 100% |  | 3-P-007-SS-2 | 3-P-007-SS-2-1 | 0 | 3-P-007-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
100 | 98 | 4 | 100% |  | 3-P-020-SS-1 | 3-P-020-SS-1-1 | 0 | 3-P-020-SS | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
101 | 99 | 4 | 100% |  | 3-P-020-SS-1 | 3-P-020-SS-1-2 | 0 | 3-P-020-SS | 1 | SS150 | 30507P- | MC Rel
102 | 100 | 4 | 100% |  | 3-P-020-SS-2 | 3-P-020-SS-2-1 | 0 | 3-P-020-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
103 | 101 | 4 | 100% |  | 3-P-020-SS-2 | 3-P-020-SS-2-2 | 0 | 3-P-020-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
104 | 102 | 4 | 100% |  | 3-P-020-SS-2 | 3-P-020-SS-2-3 | 0 | 3-P-020-SS | 2 | SS150 | 30507P- | Cut
105 | 107 | 4 | 100% |  | GLUSURF-1-N5-1 | GLUSURF-1-N5-1-1 | 0 | GLUSURF-1-N5 | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
106 | 110 | 4 | 100% |  | GLUSURF-2-N5-1 | GLUSURF-2-N5-1-1 | 0 | GLUSURF-2-N5 | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
107 | 106 | 4 | 100% |  | GLUSURF-1-N4-1 | GLUSURF-1-N4-1-1 | 0 | GLUSURF-1-N4 | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
108 | 109 | 4 | 100% |  | GLUSURF-2-N1-1 | GLUSURF-2-N1-1-1 | 0 | GLUSURF-2-N1 | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
109 | 103 | 4 | 100% |  | GLU-1-VENT-1 | GLU-1-VENT-1-1 | 0 | GLU-1-VENT | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
110 | 113 | 4 | 100% |  | GLU-2-VENT-1 | GLU-2-VENT-1-1 | 0 | GLU-2-VENT | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
111 | 104 | 4 | 100% |  | GLUSLUR-VENT-1 | GLUSLUR-VENT-1-1 | 0 | GLUSLUR-VENT | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
112 | 105 | 4 | 100% |  | GLUSURF-1-VENT-1 | GLUSURF-1-VENT-1-1 | 0 | GLUSURF-1-VENT | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel
113 | 108 | 4 | 100% |  | GLUSURF-2-VENT-1 | GLUSURF-2-VENT-1-1 | 0 | GLUSURF-2-VENT | 1 | SS150 | 30507P- | Eng Rel