8390 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 441-CWS5001082-3-3 | 441-CWS5001082-3 | 1 | 130 |  |  | 130 | 2024-01-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 4.49 | 4.332 | 1.491 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-04-03 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-08 | 30489-00209 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5301 |  | 621 | N
8391 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 441-CWS5001082-3-4 | 441-CWS5001082-3 | 1 | 130 |  |  | 130 | 2024-01-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 68.444 | 14.166 | 19.482 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-04-03 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-06-04 |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8392 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-AI5001041-3-5 | 661-AI5001041-3 | 1 | 33/94 |  |  | 33/94 | 2023-11-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 123.789 | 33.521 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-23: 2024-02-22; 2024-05-16: 2024-03-03; 2024-05-17: 2024-03-03 |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-04-06 | 30489-00137 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5223 |  | 621 | N
8393 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-AI5001041-3-6 | 661-AI5001041-3 | 1 | 33/94 |  |  | 33/94 | 2023-11-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 82.321 | 24.542 | 7.859 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-22 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-04-06 | 30489-00137 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5223 |  | 621 | N
8394 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001048-1-3 | 661-N5001048-1 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-09-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 194.471 | 38.688 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8395 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001048-1-4 | 661-N5001048-1 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-09-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 172.744 | 34.781 | 3 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8396 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-AC3071001-2-4 | 331-AC3071001-2 | 1 | 62/98 |  |  | 62 | 2024-01-22 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 3 | 281.007 | 39.156 | 25.448 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8397 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101040-3-2 | 310-GF3101040-3 | 0 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 34.879 | 23.078 | 6.536 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-11 | 30489-00118 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5198 |  | 621 | N
8398 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131006-2-3 | 115-MS1131006-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 3 | 477.027 | 38.688 | 12 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8399 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131006-2-4 | 115-MS1131006-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 3 | 476.385 | 38.625 | 12 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8400 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-CWR5001072-3-3 | 662-CWR5001072-3 | 0 | 30 |  |  | 30 | 2023-07-10 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-23: 2024-02-23; 2024-05-16: 2024-02-26; 2024-05-17: 2024-04-24 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N
8401 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-AP5001021-1-6 | 662-AP5001021-1 | 1 | 45/87 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 292.652 | 38.594 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-15 | 30489-00147 | 2024-05-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5235 |  | 621 | N
8402 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-AP5001021-1-7 | 662-AP5001021-1 | 1 | 45/87 |  |  | 45 | 2023-11-19 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 293.205 | 38.667 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-15 | 30489-00147 | 2024-05-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5235 |  | 621 | N
8403 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-AP5001021-8-3 | 662-AP5001021-8 | 0 | 57/71 |  |  | 57/71 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 304.342 | 40.135 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-14 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8404 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1111010-2-2 | 115-MS1111010-2 | 0 | 48 |  |  | 48 | 2023-08-31 |  |  |  | 03CB1S02 | 0 | 2 | 363.213 | 37.349 | 12 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW. 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8405 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-LS5001156-5-2 | 662-LS5001156-5 | 0 | 45 |  |  | 55 | 2023-09-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 154.761 | 24.693 | 11.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-04 |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 2024-03-27 | 30489-00129 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5214 |  | 621 | N | 2024-02-29
8406 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-GN3321004-1-3 | 115-GN3321004-1 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JQ | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8407 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 111-CWR1111004-2-2 | 111-CWR1111004-2 | 0 | 50 |  |  | 50 | 2023-09-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-23: 2024-03-07; 2024-05-16: 2024-04-01; 2024-05-17: 2024-04-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8408 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 301-CWS3011034-1-3VOID | 301-CWS3011034-1 | 0 | 35 |  |  | 35 | 2023-07-26 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SK | 2024-03-23: 2024-03-11 | [12 empty] | END PLATE ADDED TO DL | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8409 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 305-BWM3051001-4-3VOID | 305-BWM3051001-4 | 1 | 35/56 |  |  | 35/56 | 2023-09-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-03-12 | [12 empty] | END PLATE ADDED TO DL | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8410 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 305-BWM3051001-4-4 | 305-BWM3051001-4 | 1 | 35/56 |  |  | 35/56 | 2023-09-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-03-12; 2024-05-16: 2024-04-16; 2024-05-17: 2024-04-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8411 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 305-BWM3051003-4-3VOID | 305-BWM3051003-4 | 1 | 35/56 |  |  | 35/56 | 2023-09-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-03-12 | [12 empty] | END PLATE ADDED TO SPOOL | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8412 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 305-BWM3051003-4-4 | 305-BWM3051003-4 | 1 | 35/56 |  |  | 35/56 | 2023-09-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-03-12; 2024-05-16: 2024-04-22; 2024-05-17: 2024-04-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8413 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-LS5001143-3-2 | 661-LS5001143-3 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-09-14 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-24 | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8414 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-LS5001143-4-2 | 661-LS5001143-4 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-09-14 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-24 | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8415 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-N1001031-1-3 | 113-N1001031-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 43.846 | 25.667 | 13.071 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JQ | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  |  | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00162 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5250 |  | 621 | N
8416 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SC5001088-2-2 | 661-SC5001088-2 | 0 | 53/94 |  |  | 53 | 2023-12-01 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-24 | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8417 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SC1131063-1-5 | 113-SC1131063-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 67.509 | 26.063 | 11.451 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JQ | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00160 | 2024-05-20 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5248 |  | 621 | N
8418 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001039-1-3 | 331-N5001039-1 | 0 | 82 |  |  | 82 | 2023-11-20 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 20.383 | 18.047 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  |  | 2024-02-27 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-03-12 | 30489-00120 | 2024-04-03 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5200 |  | 621 | N
8419 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 305-BWM3051010-3-2 | 305-BWM3051010-3 | 1 | 28/56 |  |  | 28/56 | 2023-09-18 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-23: 2024-04-30; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8420 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-FB1131068-2-2 | 113-FB1131068-2 | 1 | 53/60 |  |  | 53/60 | 2023-09-21 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 15.859 | 4.37 | 23.453 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-23: 2024-04-30; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-06 |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
8421 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-FB1131068-7-2 | 113-FB1131068-7 | 1 | 53/60 |  |  | 53/60 | 2023-09-18 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 15.859 | 4.37 | 23.453 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-04-30 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8422 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-BWM3051011-3-4 | 334-BWM3051011-3 | 1 | 33/98 |  |  | 33/98 | 2023-12-11 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-23: 2024-04-17; 2024-05-16: 2024-04-23; 2024-05-17: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8423 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-NAH3071010-3-3 | 301-NAH3071010-3 | 2 | 28/94 |  |  | 28/29/56/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 3 | 2.02 | 2 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-23: 2024-04-17; 2024-05-16: 2024-04-23; 2024-05-17: 2024-04-29 |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 |  | 2024-05-07 | 2024-05-14 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 30489-00182 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5272 |  |  | 621 | N
8424 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 303-WWN3091001-2-4 | 303-WWN3091001-2 | 2 | 32/94 |  |  | 78/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 01SP0U01 | 4 | 3 | 50.201 | 13.359 | 10.209 |  | NONE | NR |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-13 | 2024-08-14 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8425 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-WWN3091001-2-5 | 303-WWN3091001-2 | 2 | 32/94 |  |  | 78/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 01SP0U01 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | NR |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-23: 2024-04-30; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-06-26 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-08-06 | 30489-00247 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5351 |  |  | 621 | N
8426 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-1-3 | 662-GN3321004-1 | 0 | 23 |  |  | 23 | 2023-06-01 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 440.179 | 44.462 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8427 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-1-4 | 662-GN3321004-1 | 0 | 23 |  |  | 23 | 2023-06-01 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 458.159 | 48.594 | 12.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8428 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-WWB3051011-4-3 | 662-WWB3051011-4 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 774.747 | 69.637 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-02-28 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8429 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-WWB3051011-4-4 | 662-WWB3051011-4 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 794.253 | 69.591 | 18 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8430 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-N5001060-1-3 | 334-N5001060-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 20.13 | 14.74 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 2024-02-29 |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-12 | 30489-00120 | 2024-04-03 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5200 |  | 621 | N
8431 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 661-AI5001041-3-7VOID | 661-AI5001041-3 | 1 | 33/94 |  |  | 33/94 | 2023-11-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 162.738 | 44.068 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | [14 empty] | DUP. SPOOL | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8432 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 661-AI5001041-3-8VOID | 661-AI5001041-3 | 1 | 33/94 |  |  | 33/94 | 2023-11-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 124.712 | 36.021 | 12.891 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | [14 empty] | DUP. SPOOL | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8433 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DRC1131010-2-3 | 662-DRC1131010-2 | 0 | 30 |  |  | 30 | 2023-07-10 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 764.163 | 68.634 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-23: 2024-02-27 |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8434 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DRC1131010-2-4 | 662-DRC1131010-2 | 0 | 30 |  |  | 30 | 2023-07-10 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 491.353 | 42.778 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8435 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-WWB3051011-8-4 | 662-WWB3051011-8 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 764.262 | 68.644 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8436 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-WWB3051011-8-5 | 662-WWB3051011-8 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 763.768 | 68.597 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8437 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-7-2 | 661-SW5001017-7 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 281.069 | 40 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8438 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-1-3 | 661-SW5001017-1 | 1 | 33/77 |  |  | 33 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 199.675 | 27.786 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  | 2024-03-09 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-15 | 30489-00183 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5273 |  | 621 | N
8439 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-8-1 | 661-SW5001017-8 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 318.871 | 43.33 | 16.409 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8440 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-4-3 | 661-SW5001017-4 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 492.44 | 48.5 | 15 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8441 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-4-4 | 661-SW5001017-4 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 472.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8442 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SW5001017-3-2 | 661-SW5001017-3 | 1 | 33/77 |  |  | 33 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 343.896 | 46.828 | 20.4 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-25 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8443 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001049-3-3 | 331-N5001049-3 | 1 | 62/71 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 126.375 | 25.141 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-23: 2024-02-27 |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8444 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-VE1111003-2-3 | 111-VE1111003-2 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-07-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-23: 2024-05-10; 2024-05-16: 2024-05-13; 2024-05-17: 2024-07-10 |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8445 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-LA1131037-1-3 | 113-LA1131037-1 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CA1P03 | 60 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-23: 2024-03-23; 2024-05-16: 2024-04-30; 2024-05-17: 2024-07-10 |  | 2024-07-13 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
8446 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131038-2-2 | 112-LA1131038-2 | 1 | 33/94 |  |  | 33/94 | 2023-11-28 |  |  |  | 03CA1P03 | 60 | 3 | 71.067 | 10.245 | 21 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-22 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N | 2024-05-02
8447 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-LA5001076-1-2 | 115-LA5001076-1 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CA1P03 | 60 | 1 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-06 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8448 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 305-BWM3051004-1-3 | 305-BWM3051004-1 | 1 | 28/75 |  |  | 28/88 | 2023-10-25 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-22 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N | 2024-05-16
8449 | 30489 | 0 | QC | PARENT | 111-FW1111011-1-1 | 111-FW1111011-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 163.299 | 23.891 | 16 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-19 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-16
8450 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111011-2-1 | 111-FW1111011-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 162.39 | 23.771 | 16 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 |  | 2024-08-01 |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8451 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111011-3-1 | 111-FW1111011-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 42.966 | 7.969 | 17 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N | 2024-05-01
8452 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111032-1-1 | 111-FW1111032-1 | 1 | 79/123 |  |  | 79/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 197.148 | 24.65 | 22.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8453 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111032-1-2 | 111-FW1111032-1 | 1 | 79/123 |  |  | 79/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 179.428 | 22.681 | 27 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N | 2024-05-06
8454 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111032-1-3 | 111-FW1111032-1 | 1 | 79/123 |  |  | 79/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 284.225 | 33.519 | 18 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | TP | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8455 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111032-1-4 | 111-FW1111032-1 | 1 | 79/123 |  |  | 79/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 233.485 | 27.881 | 18 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8456 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111032-2-1 | 111-FW1111032-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 133.049 | 18.831 | 36 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-09 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8457 | 30489 | 0 | Weld Out | PARENT | 111-FW1111032-2-2 | 111-FW1111032-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 188.565 | 25.653 | 26.245 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-05
8458 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-1-1 | 111-FW1111039-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 178.98 | 28.333 | 26.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-05
8459 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-2-1 | 111-FW1111039-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 160.81 | 23.563 | 16 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8460 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-3-1 | 111-FW1111039-3 | 2 | 79/94 |  |  | 94 | 2023-11-21 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 177.924 | 31.667 | 54.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 |  | 2024-08-01 |  | 2024-08-10 | 2024-08-12 |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8461 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-4-1 | 111-FW1111039-4 | 1 | 79 |  |  | 94 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 160.81 | 23.563 | 16 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8462 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-5-1 | 111-FW1111039-5 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 163.338 | 23.896 | 16 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-05
8463 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-FW1111039-6-1 | 111-FW1111039-6 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 3 | 130.988 | 23.75 | 33.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-07-18 | 2024-07-22 |  |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8464 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SCT1111008-1-1 | 111-SCT1111008-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 505.92 | 50.554 | 93.75 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8465 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SCT1111008-1-2 | 111-SCT1111008-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 171.101 | 18.328 | 26.5 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-04 |  |  | 2024-05-06 | 30489-00173 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5262 |  | 621 | N
8466 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SCT1111038-1-1 | 111-SCT1111038-1 | 0 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 30.082 | 10.078 | 11.187 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8467 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 113-BW1131006-1-1 | 113-BW1131006-1 | 2 | 79/94 |  |  | 94 | 2023-12-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 188.671 | 40.042 | 70.45 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-08; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8468 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131006-1-2 | 113-BW1131006-1 | 2 | 79/94 |  |  | 94 | 2023-11-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-08; 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-17: 2024-05-06 |  | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 | 30489-00187 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5277 |  | 621 | N
8469 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 113-BW1131012-2-1 | 113-BW1131012-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 130.068 | 20.88 | 23.544 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-08; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8470 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131012-2-2 | 113-BW1131012-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 58.796 | 9.865 | 21.544 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8471 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 113-BW1131015-1-1 | 113-BW1131015-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 135.326 | 21.953 | 21.727 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-08; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8472 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-BW1131015-1-2 | 113-BW1131015-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 134.756 | 22.288 | 26.777 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N
8473 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131015-1-3 | 113-BW1131015-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 12.304 | 2.458 | 3.909 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8474 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131031-1-1 | 113-GF1131031-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 983.323 | 93.197 | 6.625 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-08; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-06 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00208 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5300 |  | 621 | N
8475 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131031-1-2 | 113-GF1131031-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 340.065 | 33.206 | 19.875 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-19 | 30489-00224 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5316 |  | 621 | N
8476 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131031-1-3 | 113-GF1131031-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 234.423 | 23.194 | 19.875 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-17 |  |  | 2024-06-17 | 30489-00221 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5313 |  | 621 | N
8477 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131031-1-4 | 113-GF1131031-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 180.221 | 17.569 | 6.625 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 30489-00193 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5283 |  | 621 | N
8478 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-WWB1131001-1-1 | 113-WWB1131001-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 4 | 177.253 | 19.54 | 62.199 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-11 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-06-04
8479 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-WWB1131003-1-1 | 113-WWB1131003-1 | 3 | 79/94 |  |  | 79 | 2023-12-01 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 4 | 319.552 | 31.582 | 43.394 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-09 |  | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-19 | 30489-00224 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5316 |  | 621 | N
8480 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-WWB1131003-2-1 | 113-WWB1131003-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 4 | 682.12 | 50.425 | 24.797 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-09; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-06 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-24
8481 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-WWB1131004-1-1 | 113-WWB1131004-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 4 | 193.865 | 19.946 | 62.199 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-05-29
8482 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001046-1-2 | 662-N5001046-1 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 127.681 | 27.719 | 4.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-23: 2024-04-15 |  | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8483 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 301-CWS3011022-1-1 | 301-CWS3011022-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 56 | 6542.491 | 218.613 | 259.037 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-23: 2024-05-10; 2024-05-16: 2024-05-13; 2024-05-17: 2024-06-26 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8484 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 301-CWS3011022-3-1 | 301-CWS3011022-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 117.981 | 14.481 | 13.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8485 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 301-CWS3011027-1-1 | 301-CWS3011027-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 56 | 6602.8 | 224.687 | 276.287 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-09; 2024-05-16: 2024-05-13; 2024-05-17: 2024-06-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8486 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 301-CWS3011027-3-1 | 301-CWS3011027-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 108.081 | 13.381 | 13.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-09; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-06 |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N | 2024-05-16
8487 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-WWE3031004-1-1 | 303-WWE3031004-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 188.326 | 16.226 | 17.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-09 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 | 2024-05-17 |  | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 30489-00198 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5290 |  | 621 | N
8488 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-WWE3031004-1-2 | 303-WWE3031004-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 45 | 4.6 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-23: 2024-04-09; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-17: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8489 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-FW1111033-3-1 | 306-FW1111033-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 173.163 | 24.131 | 21.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 30489-00215 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5307 |  |  | 621 | N
8490 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-FW1111033-3-2 | 306-FW1111033-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 160.92 | 19.819 | 18 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8491 | 30489 | 0 | QC | PARENT | 306-FW1111033-3-3 | 306-FW1111033-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 177.88 | 22.156 | 21 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-09 | 2024-07-01 | 2024-08-12 |  | 2024-08-19 |  | 2024-08-16 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8492 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-LO3061015-1-1 | 306-LO3061015-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 69.64 | 17.031 | 17.015 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-20 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8493 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 306-LO3061015-1-2 | 306-LO3061015-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 65.962 | 18.625 | 20.418 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-03; 2024-05-20: 2024-05-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8494 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-LO3061015-2-1 | 306-LO3061015-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 215.044 | 48.453 | 10.209 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-09 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8495 | 30489 | 0 | QC Complete | PARENT | 306-LO3061015-3-1 | 306-LO3061015-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 53.035 | 14.13 | 20.418 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03 | 2024-05-20 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 2024-07-29 | [8 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8496 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-1-1 | 306-LO3061017-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 52.442 | 12.214 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8497 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-1-2 | 306-LO3061017-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 54.193 | 15.656 | 20.418 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8498 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-1-3 | 306-LO3061017-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 92.99 | 23.016 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8499 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-2-1 | 306-LO3061017-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 134.479 | 32.49 | 17.015 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8500 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-2-2 | 306-LO3061017-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 132.267 | 33.766 | 23.821 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8501 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061017-3-1 | 306-LO3061017-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 62.66 | 14.547 | 10.209 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8502 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061018-1-1 | 306-LO3061018-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 82.891 | 25.688 | 25.156 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8503 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061018-1-2 | 306-LO3061018-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 40.522 | 13.344 | 20.125 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-10 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N | 2024-05-16
8504 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061018-1-3 | 306-LO3061018-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 49.503 | 18.021 | 23.393 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8505 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061018-2-1 | 306-LO3061018-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 94.276 | 26.609 | 10.063 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8506 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061018-2-2 | 306-LO3061018-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 172.818 | 48.958 | 30.188 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-05-09; 2024-06-26: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8507 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-LO3061018-2-3 | 306-LO3061018-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 2 | 58.245 | 24.203 | 37.788 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-19 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8508 | 30489 | 1 | First Fit | PARENT | 115-N1151008-5-2 | 115-N1151008-5 | 1 | 49/59 |  |  | 49/59 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.437 | 52.463 | 15.878 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-03: 2024-02-28; 2024-07-17: 2024-05-01 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8509 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-N1151008-5-3 | 115-N1151008-5 | 1 | 49/59 |  |  | 49/59 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 407.37 | 49.037 | 14.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-03-14 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8510 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001033-2-1 | 112-AI1001033-2 | 1 | 62/75 |  |  | 62/75 | 2023-10-27 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 176.712 | 51.995 | 48.29 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-11-07 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-05-10 |  | 2024-05-17 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8511 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 112-AI1001033-2-2 | 112-AI1001033-2 | 2 | 62/75/194 |  |  | 62/75 | 2024-06-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 89.547 | 29.656 | 19.866 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-11-07 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
8512 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001064-1-1 | 112-AI1001064-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 23.528 | 16.453 | 16.339 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
8513 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001064-1-2 | 112-AI1001064-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 19.407 | 13.161 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
8514 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001064-1-3 | 112-AI1001064-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 38.848 | 28.409 | 38.555 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
8515 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001065-1-1 | 112-AI1001065-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 36.911 | 23.474 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-05-02 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
8516 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AI1001065-1-2 | 112-AI1001065-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 34.391 | 24.92 | 32.019 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-01 | 2024-04-23 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
8517 | 30489 | 1 | Shipped Paint | PARENT | 112-AI1001081-1-1 | 112-AI1001081-1 | 1 | 62/194 |  |  | 62 | 2024-06-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 35.125 | 25.352 | 32.019 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  | 2024-07-10 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8518 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AP1001040-1-1 | 112-AP1001040-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 47.925 | 40.85 | 16.401 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  |  | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8519 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AP1001040-1-2 | 112-AP1001040-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 17.731 | 19.526 | 13.419 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | NP | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-06 | 30489-00174 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5263 |  | 621 | N
8520 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-DR1131010-7-1 | 112-DR1131010-7 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 21.879 | 13.409 | 14.938 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-01
8521 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1121081-1-1 | 112-FB1121081-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 90.38 | 13.099 | 52.227 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-22 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8522 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-FB1121081-1-2 | 112-FB1121081-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 309.866 | 35.01 | 58.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-20 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
8523 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1121081-1-3 | 112-FB1121081-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 31.361 | 7.068 | 42 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  | 2024-05-16 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-01
8524 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1121094-1-1 | 112-FB1121094-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 23.913 | 8.042 | 24.282 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 |  | 2024-05-08 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
8525 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1121099-1-1 | 112-FB1121099-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 6 | 232.382 | 24.931 | 127.875 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-01 | 30489-00235 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5330 |  | 621 | N
8526 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-FB1121099-2-1 | 112-FB1121099-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 6 | 861.838 | 73.669 | 189.375 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
8527 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1121099-2-2 | 112-FB1121099-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 6 | 134.124 | 14.794 | 59.625 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | 2024-05-14 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8528 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-1 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 48.208 | 8.417 | 31.5 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-26 |  | 2024-05-01 |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N | 2024-05-03
8529 | 30489 | 0 | Weld Out | PARENT | 112-FB1131118-2-2 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 135.001 | 39.467 | 121.007 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-06-25 | 2024-08-12 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-19
8530 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-3 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-04-23; 2024-06-26: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8531 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-4 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-04-23; 2024-06-26: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8532 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-5 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-04-23; 2024-06-26: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8533 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-6 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-03: 2024-04-04; 2024-05-20: 2024-04-23; 2024-06-26: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-02 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8534 | 30489 | 0 | First Fit | PARENT | 112-FB5001119-1-1 | 112-FB5001119-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 10 | 1439.769 | 89.638 | 420.471 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | [14 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8535 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB5001119-2-1 | 112-FB5001119-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 10 | 525.771 | 34.016 | 75.704 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 | 30489-00177 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5266 |  | 621 | N | 2024-05-01
8536 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 112-FB5001119-2-2 | 112-FB5001119-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 10 | 796.943 | 55.763 | 154.125 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-08-02 | 2024-08-12 |  |  |  | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8537 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121037-1-1 | 112-GA1121037-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 100.242 | 32.218 | 82.803 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 | 2024-05-24 |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-06-04
8538 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-GA1121038-1-1 | 112-GA1121038-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 106.811 | 31.396 | 18.886 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-02 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621
8539 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121038-1-2 | 112-GA1121038-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 157.859 | 48.411 | 16.188 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8540 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121038-2-1 | 112-GA1121038-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 49.92 | 14.573 | 2.698 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8541 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121038-2-2 | 112-GA1121038-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 39.643 | 12.583 | 8.094 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
8542 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121038-2-3 | 112-GA1121038-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 24.309 | 8.365 | 10.792 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | MM | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8543 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 112-GA1121047-1-1 | 112-GA1121047-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 3 | 233.563 | 77.702 | 126.376 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-27; 2024-05-20: 2024-05-21 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8544 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-1-1 | 112-GA1121048-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 3 | 97.288 | 19.151 | 37.138 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8545 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-1-2 | 112-GA1121048-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 29.592 | 11.998 | 16.782 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
8546 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-1-3 | 112-GA1121048-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-27; 2024-05-20: 2024-04-30; 2024-06-26: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8547 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-2-1 | 112-GA1121048-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 52.579 | 15.121 | 20.649 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8548 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-2-2 | 112-GA1121048-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-28; 2024-05-20: 2024-04-30; 2024-06-26: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8549 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121048-4-1 | 112-GA1121048-4 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 41.106 | 10.063 | 15.635 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8550 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-1-1 | 112-GA1131023-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 3 | 59.516 | 7.974 | 10.5 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8551 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-1-2 | 112-GA1131023-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 3 | 287.662 | 51.035 | 53.177 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-15 | 2024-06-05 |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-24 | 30489-00229 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5321 |  | 621 | N
8552 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-2-1 | 112-GA1131023-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 60.527 | 14.177 | 7.818 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8553 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-GA1131023-2-2 | 112-GA1131023-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 59.016 | 17.375 | 40.81 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-21 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 |  | 2024-05-20
8554 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-6-1 | 112-GA1131023-6 | 2 | 62/124 |  |  | 62/75/124 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2024-01-24 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-27; 2024-05-20: 2024-04-30; 2024-06-26: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8555 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-6-2 | 112-GA1131023-6 | 2 | 62/124 |  |  | 62/75/124 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2024-01-24 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-27; 2024-05-20: 2024-04-30; 2024-06-26: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8556 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-6-3 | 112-GA1131023-6 | 2 | 62/124 |  |  | 62/75/124 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 10.078 | 9.333 | 15.635 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2024-01-24 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 | 30489-00187 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5277 |  | 621 | N | 2024-05-02
8557 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131023-6-4 | 112-GA1131023-6 | 2 | 62/124 |  |  | 62/75/124 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2024-01-24 |  |  |  |  | PS | 2024-04-03: 2024-03-27; 2024-05-20: 2024-04-30; 2024-06-26: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8558 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1131027-2-1 | 112-GA1131027-2 | 1 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-27 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [6 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-27 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8559 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-KW1121001-1-1 | 112-KW1121001-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 3 | 215.569 | 71.171 | 135.949 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-02 |  | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N | 2024-07-12
8560 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121001-5-1 | 112-KW1121001-5 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 7.489 | 6.331 | 2.982 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N | 2024-05-02
8561 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-KW1121001-6-1 | 112-KW1121001-6 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 11.978 | 8.663 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-03-28; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-17: 2024-08-07 |  | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N | 2024-08-09
8562 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121001-8-1 | 112-KW1121001-8 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8563 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121001-9-1 | 112-KW1121001-9 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-21 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8564 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121012-1-1 | 112-KW1121012-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 47.855 | 26.664 | 38.184 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8565 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121012-1-2 | 112-KW1121012-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 17.252 | 6.833 | 10.792 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N | 2024-05-03
8566 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-1-1 | 112-KW1121013-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 63.496 | 21.581 | 22.821 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-15 | 30489-00220 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5312 |  | 621 | N | 2024-06-10
8567 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-1-2 | 112-KW1121013-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-03-28; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-12: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8568 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-1-3 | 112-KW1121013-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-03-28; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-12: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8569 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-1-4 | 112-KW1121013-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 127.798 | 47.047 | 52.75 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-11 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
8570 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-2-1 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 67.442 | 14.729 | 12.292 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8571 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-2-2 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 124.671 | 32.151 | 17.688 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
8572 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-2-3 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 75.058 | 23.141 | 5.396 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-24
8573 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-3-1 | 112-KW1121013-3 | 1 | 62 |  |  | 60 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 61.382 | 12.573 | 9.594 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8574 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-3-2 | 112-KW1121013-3 | 0 | 62 |  |  | 60 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 32.513 | 4.63 | 6.896 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-22
8575 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-KW1121021-1-1 | 112-KW1121021-1 | 1 | 62/123 |  |  | 62/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 3 | 112.085 | 16.896 | 27.909 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8576 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 112-LA1131050-1-1 | 112-LA1131050-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 95.253 | 60.661 | 74.33 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-17: 2024-08-07 |  | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8577 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-1-2 | 112-LA1131050-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-12: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8578 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-LA1131050-1-3 | 112-LA1131050-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 111.067 | 35.188 | 32.376 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-06-04 |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  | 2024-06-11 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8579 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-2-1 | 112-LA1131050-2 | 1 | 62/123 |  |  | 62/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 110.934 | 34.688 | 18.886 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8580 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-2-2 | 112-LA1131050-2 | 2 | 62/123 |  |  | 62/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 33.734 | 10.469 | 8.094 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-30
8581 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-LA1131050-2-3 | 112-LA1131050-2 | 2 | 62/123 |  |  | 62/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 59.04 | 25.055 | 29.962 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-05 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8582 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-3-1 | 112-LA1131050-3 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 143.963 | 41.26 | 5.396 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-05-06; 2024-06-12: 2024-05-06 |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N | 2024-05-17
8583 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-3-2 | 112-LA1131050-3 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 74.045 | 26.961 | 24.282 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8584 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131051-1-1 | 112-LA1131051-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-04-30; 2024-06-12: 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8585 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-LA1131052-1-1 | 112-LA1131052-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 95.253 | 60.661 | 74.33 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-11 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N
8586 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-MS1131006-2-1 | 112-MS1131006-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 3 | 82.487 | 15.337 | 24.384 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 2024-07-18 | 2024-07-24 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 30489-00272 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5406 |  | 621 | N
8587 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-MS1131006-2-2 | 112-MS1131006-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-04-26; 2024-06-12: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8588 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001071-1-1 | 112-N1001071-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 13.395 | 11.266 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N | 2024-05-02
8589 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001071-1-2 | 112-N1001071-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 58.402 | 41.307 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-03-28: 2024-04-01; 2024-05-21: 2024-05-06; 2024-06-12: 2024-05-06 |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N | 2024-05-16
8590 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-N1001071-1-3 | 112-N1001071-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 22.436 | 30.47 | 25.347 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8591 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001073-1-1 | 112-N1001073-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 42.832 | 37.635 | 16.401 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 2024-05-02 |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8592 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001073-1-2 | 112-N1001073-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 30.465 | 32.777 | 22.365 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-07-08 |  | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8593 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001074-1-1 | 112-N1001074-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 14.158 | 12.875 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  | 2024-05-02 |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8594 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001074-1-2 | 112-N1001074-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 49.387 | 37.38 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-16 | 30489-00184 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5274 |  | 621 | N
8595 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-N1001074-1-3 | 112-N1001074-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 28.707 | 35.814 | 28.329 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | [5 empty] | 2024-07-15 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8596 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1121006-6-1 | 112-SC1121006-6 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 11.981 | 8.665 | 5.964 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-06-04 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-08 | 30489-00209 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5301 |  | 621 | N
8597 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1121006-6-2 | 112-SC1121006-6 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02: 2024-04-02; 2024-04-30: 2024-04-30; 2024-06-25: 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8598 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1121006-7-1 | 112-SC1121006-7 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 11.981 | 8.665 | 5.964 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8599 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1121006-7-2 | 112-SC1121006-7 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02: 2024-04-02; 2024-04-30: 2024-04-30; 2024-06-25: 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8600 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 112-SC1131059-1-1 | 112-SC1131059-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02: 2024-04-02; 2024-04-30: 2024-04-30; 2024-06-25: 2024-07-10 |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8601 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131059-1-2 | 112-SC1131059-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 63.717 | 34.845 | 31.977 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N
8602 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131059-1-3 | 112-SC1131059-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 94.232 | 41.38 | 22.655 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  | 2024-06-05 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8603 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-SC1131059-1-4 | 112-SC1131059-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-10-02 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02: 2024-04-02; 2024-04-30: 2024-04-30; 2024-06-25: 2024-07-10 |  | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621
8604 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131069-1-1 | 112-SC1131069-1 | 1 | 62/106 |  |  | 62/106 | 2023-12-11 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 281.632 | 40.5 | 11.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-12-27 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 |  |  | 2024-06-24 | 30489-00229 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5321 |  | 621 | N
8605 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131069-1-2 | 112-SC1131069-1 | 1 | 62/106 |  |  | 62/106 | 2023-12-11 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 262.632 | 40.5 | 11.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-12-27 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8606 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131069-1-3 | 112-SC1131069-1 | 1 | 62/106 |  |  | 62/106 | 2023-12-11 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 182.806 | 25.625 | 13.643 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-12-27 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N | 2024-05-03
8607 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-SC1131069-1-4 | 112-SC1131069-1 | 1 | 62/106 |  |  | 62/106 | 2023-12-11 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2023-12-27 |  |  |  |  | PS | 2024-04-02: 2024-04-02; 2024-04-30: 2024-04-30; 2024-06-25: 2024-04-30 |  |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8608 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-N5001043-2-4 | 334-N5001043-2 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 192.34 | 40.067 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-28 |  |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8609 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-GF5001060-3-4 | 334-GF5001060-3 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 775.719 | 72.128 | 16.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8610 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 115-VA1131075-1-2 | 115-VA1131075-1 | 0 | 22 |  |  | 22 | 2023-05-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 4 | 385.251 | 40.469 | 21.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-03-14 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-04-15 | 30489-00147 | 2024-05-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5235 |  | 621 | N
8611 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-7-3 | 662-GN3321004-7 | 0 | 23 |  |  | 23 | 2023-06-01 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 466.029 | 45.112 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-28 |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-04 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8612 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 334-WWB3051011-2-4 | 334-WWB3051011-2 | 0 | 28 |  |  | 28 | 2023-06-22 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 886.522 | 80.231 | 18.625 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8613 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 334-WWB3051011-2-5 | 334-WWB3051011-2 | 0 | 28 |  |  | 28 | 2023-06-22 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 877.917 | 79.416 | 18.625 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8614 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWS3011086-2-3 | 301-CWS3011086-2 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 325.307 | 45.379 | 68.406 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-13 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8615 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001106-2-3 | 331-N5001106-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 107.132 | 21.312 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-15 |  | 2024-03-26 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8616 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-9-3 | 662-SW5001017-9 | 0 | 57 |  |  | 57 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 408.82 | 38.756 | 16.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-03-14 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8617 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-GF5001062-2-3 | 115-GF5001062-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 119.799 | 15.875 | 4 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 |  | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-13 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 | 30489-00161 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5249 |  | 621 | N
8618 | 30489 | 0 | Weld Out | PARENT | 335-SW5001054-3-2 | 335-SW5001054-3 | 0 | 30 |  |  | 30 | 2023-07-10 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 248.837 | 35.724 | 19.727 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-05-01
8619 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-7-3 | 662-SW5001017-7 | 0 | 59 |  |  | 59 | 2023-09-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 292.462 | 30.656 | 21.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-01 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  | 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5%BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
8620 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-VA3061109-1-2 | 115-VA3061109-1 | 0 | 59 |  |  | 59 | 2023-09-20 |  |  |  | 03CB1S02 | 0 | 2 | 75.238 | 13.125 | 13.727 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-03 | 30489-00132 | 2024-04-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW. 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5218 |  | 621 | N
8621 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DRC1131010-2-5 | 662-DRC1131010-2 | 1 | 28/77 |  |  | 28/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 870.498 | 78.712 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-18 | 30489-00155 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5243 |  | 621 | N
8622 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DRC1131010-2-6 | 662-DRC1131010-2 | 1 | 28/77 |  |  | 28/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 836.292 | 73.575 | 18 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-18 | 30489-00155 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5243 |  | 621 | N
8623 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001049-4-3 | 331-N5001049-4 | 1 | 62/71 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 194.841 | 39.177 | 3 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-02-29 |  | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8624 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-N5001037-2-3 | 332-N5001037-2 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 116.526 | 24.792 | 14.552 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-05 | 30489-00135 | 2024-04-24 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5221 |  | 621 | N
8625 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SC3321017-1-3 | 332-SC3321017-1 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.578 | 38.5 | 11.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8626 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-AP5001021-1-2 | 332-AP5001021-1 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 191.015 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8627 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-AP5001021-2-3 | 332-AP5001021-2 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 115.963 | 24.292 | 6.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8628 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-N5001037-1-2 | 332-N5001037-1 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 48.696 | 9.688 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-04 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 | 30489-00164 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5252 |  | 621 | N
8629 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-WWB3051011-1-7 | 661-WWB3051011-1 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-09 | 30489-00117 | 2024-04-09 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5196 |  | 621 | N
8630 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001039-3-4 | 331-SC5001039-3 | 1 | 62/71 |  |  | 62/71 | 2023-10-23 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 490.867 | 45.65 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8631 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-3-2 | 662-GN3321004-3 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-02 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8632 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-10-4 | 662-GN3321004-10 | 0 | 32 |  |  | 32 | 2023-07-19 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-02 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8633 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-NH5001003-1-3 | 661-NH5001003-1 | 1 | 28/77 |  |  | 28/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8634 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001049-3-4 | 331-N5001049-3 | 1 | 62/71 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 107.917 | 21.469 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8635 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-N1151008-4-2 | 115-N1151008-4 | 1 | 49/56 |  |  | 49/56 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 443.718 | 49.3 | 4.5 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 |  | 2024-04-04 |  |  | 2024-04-04 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
8636 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-N5001049-4-4 | 331-N5001049-4 | 1 | 62/71 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 98.518 | 19.599 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-01 |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-01
8637 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101039-3-2 | 310-GF3101039-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 68.057 | 42.625 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-09 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-04-06 | 30489-00137 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5223 |  | 621 | N
8638 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 551-AI5001038-2-3 | 551-AI5001038-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 51.086 | 35.786 | 15.68 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-09 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-04-06 | 30489-00137 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5223 |  | 621 | N
8639 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101038-3-2 | 310-GF3101038-3 | 1 | 82/94 |  |  | 82/94 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 67.668 | 42.396 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  |  |  | 2024-03-09 |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-04-06 | 30489-00137 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5223 |  | 621 | N
8640 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SW5001055-1-3 | 310-SW5001055-1 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 281.069 | 40 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8641 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SW5001055-2-2 | 310-SW5001055-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 281.069 | 40 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8642 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SW5001055-2-3 | 310-SW5001055-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 281.069 | 40 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00163 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5251 |  | 621 | N
8643 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SW5001055-4-2 | 310-SW5001055-4 | 1 | 33/56 |  |  | 33/56 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 282.436 | 37.516 | 16.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8644 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SW5001055-4-3 | 310-SW5001055-4 | 1 | 33/56 |  |  | 33/56 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8645 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-LS5001005-1-4 | 115-LS5001005-1 | 1 | 56/78 |  |  | 59/78 | 2023-10-27 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 86.745 | 11.25 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SK | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-18 | 30489-00154 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5242 |  | 621 | N
8646 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-LS3061161-3-1 | 306-LS3061161-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 260.164 | 27.138 | 30.5 |  | NONE | 5 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-24 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N | 2024-05-29
8647 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061161-3-2 | 306-LS3061161-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 126.065 | 15.619 | 13.5 |  | NONE | 5 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-17 |  |  | 2024-06-17 | 30489-00221 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5313 |  | 621 | N
8648 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061161-3-3 | 306-LS3061161-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 461.531 | 45.419 | 16.5 |  | NONE | 5 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8649 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061172-1-1 | 306-LS3061172-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 88.811 | 18.177 | 29.362 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8650 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061172-1-2 | 306-LS3061172-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 142.182 | 21.396 | 11.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
8651 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-LS3061172-1-3 | 306-LS3061172-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 92.436 | 18.682 | 25.453 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N | 2024-05-20
8652 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061172-2-1 | 306-LS3061172-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 148.555 | 24.526 | 19.635 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8653 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061172-2-2 | 306-LS3061172-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 65.941 | 18.214 | 33.271 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-17 |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8654 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061172-3-1 | 306-LS3061172-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 86.155 | 27.55 | 49.589 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-06-12 | 2024-06-18 |  | 2024-06-24 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8655 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061174-3-1 | 306-LS3061174-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 327.88 | 49.313 | 11.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-20
8656 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-LS3061174-3-2 | 306-LS3061174-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 116.892 | 17.865 | 15.727 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-05-17 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8657 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061174-3-3 | 306-LS3061174-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 33.404 | 8.781 | 7.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-05-17
8658 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061174-4-1 | 306-LS3061174-4 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 93.825 | 17.891 | 21.544 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8659 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 306-LS3061176-1-1 | 306-LS3061176-1 | 2 | 79/106 |  |  | 79 | 2023-12-14 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 24 | 2357.974 | 147.676 | 142.541 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-10 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8660 | 30489 | 1 | Final Fit | PARENT | 306-LS3061240-2-1 | 306-LS3061240-2 | 2 | 79/106 |  |  | 106 | 2023-12-14 |  |  |  | 03CB1S02 | 0 | 24 | 3326.831 | 176.862 | 483.99 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-10 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  | 2024-08-19 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8661 | 30489 | 1 | QC | PARENT | 306-LS3061240-2-2 | 306-LS3061240-2 | 2 | 79/106 |  |  | 106 | 2023-12-14 |  |  |  | 03CB1S02 | 0 | 24 | 768.972 | 36.061 | 72 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-08-17 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8662 | 30489 | 1 | Final Fit | PARENT | 306-LS3061240-2-3 | 306-LS3061240-2 | 2 | 79/106 |  |  | 106 | 2023-12-14 |  |  |  | 03CB1S02 | 0 | 24 | 2075.488 | 105.023 | 287.993 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  | 2024-08-19 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8663 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-MS3061052-1-1 | 306-MS3061052-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 74.062 | 15.823 | 15.635 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8664 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-MS3061052-1-2 | 306-MS3061052-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 2 | 47.095 | 5.411 | 9.818 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
8665 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-SC3061208-1-1 | 306-SC3061208-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 118.25 | 23.818 | 25.453 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8666 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-SC3061208-1-2 | 306-SC3061208-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 155.441 | 21.401 | 23.378 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8667 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-VA3061060-1-1 | 306-VA3061060-1 | 2 | 79/123 |  |  | 79 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 186.675 | 30.32 | 15.727 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8668 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-VA3061060-1-2 | 306-VA3061060-1 | 2 | 79/123 |  |  | 79 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 110.478 | 20.135 | 13.727 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8669 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-VA3061060-1-3 | 306-VA3061060-1 | 2 | 79/123 |  |  | 79 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 110.167 | 21.948 | 25.453 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8670 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001039-5-4 | 331-SC5001039-5 | 1 | 62/71 |  |  | 62/71 | 2023-10-23 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 490.417 | 45.6 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8671 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-CWS1151009-1-3 | 115-CWS1151009-1 | 1 | 39/104 |  |  | 39/104 | 2023-12-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 45 | 4.6 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-05; 2024-04-30: 2024-03-20; 2024-06-25: 2024-03-20 |  | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 |  |  | 2024-03-27 | 30489-00129 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5214 |  | 621 | N
8672 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-NAH3071032-3-1 | 307-NAH3071032-3 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 6 | 165.958 | 34.678 | 44.39 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N | 2024-05-22
8673 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-NAH3071032-4-1 | 307-NAH3071032-4 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 6 | 63.02 | 11.275 | 24.441 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8674 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-NAH3071034-1-1 | 307-NAH3071034-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 1 | 3.352 | 6 | 20.125 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N | 2024-05-20
8675 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-DM3091003-1-1 | 309-DM3091003-1 | 2 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SA0U01 | 0 | 4 | 84.866 | 26.247 | 43.044 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-25 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
8676 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-PW3091006-1-1 | 309-PW3091006-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 12CS1T02 | 0 | 4 | 108.798 | 17.078 | 27 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 30489-00215 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5307 |  |  | 621 | N
8677 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-N5001054-1-1 | 310-N5001054-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 164.622 | 34.885 | 7.818 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8678 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-N5001054-1-2 | 310-N5001054-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 65.292 | 16.625 | 23.453 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | NP | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-20 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8679 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-N5001054-2-1 | 310-N5001054-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 90.94 | 30.375 | 43.562 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-05 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-20 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8680 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 310-N5001054-2-2 | 310-N5001054-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 6.688 | 8.385 | 5.964 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-05 | 2024-05-15 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N
8681 | 30489 | 1 | On Hold | PARENT | 331-SW3311014-4-1 | 331-SW3311014-4 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 109.781 | 17.007 | 36.982 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | [8 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8682 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-CWS3011016-2-2 | 303-CWS3011016-2 | 2 | 28/94 |  |  | 28 | 2023-12-04 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 1223.217 | 92 | 32 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-02: 2024-03-06; 2024-06-25: 2024-04-05; 2024-06-26: 2024-04-05 |  | 2024-04-13 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8683 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-CWS3011016-2-3 | 303-CWS3011016-2 | 2 | 28/94 |  |  | 28 | 2023-12-04 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 680.653 | 55.281 | 38.366 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-02: 2024-03-06; 2024-06-25: 2024-03-20; 2024-06-26: 2024-03-20 |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-19 | 30489-00157 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5245 |  | 621 | N
8684 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-LS5001156-1-2 | 662-LS5001156-1 | 0 | 45 |  |  | 45 | 2023-08-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 14 | 81.204 | 22.161 | 24.182 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-06 | 2024-03-24 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  | 2024-04-19 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-15 | 30489-00183 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5273 |  | 621 | N
8685 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311020-1-1 | 331-SW3311020-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 3 | 66.336 | 14.333 | 23.391 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8686 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311020-1-2 | 331-SW3311020-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 3 | 310.25 | 49.297 | 58.126 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | [14 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8687 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311020-2-1 | 331-SW3311020-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 3 | 353.166 | 56.927 | 57.126 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | [14 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8688 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311020-2-2 | 331-SW3311020-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 3 | 46.297 | 14.327 | 20.391 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8689 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311023-1-1 | 331-SW3311023-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 6 | 447.176 | 44.494 | 19.875 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-02 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-05-30
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8690 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311023-1-2 | 331-SW3311023-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 6 | 254.803 | 24.637 | 13.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-28 |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-02 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 |  | HRFI | TCM - CADE TO REVIEW
8691 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311029-2-1 | 331-SW3311029-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 545.217 | 40.696 | 35.469 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-19 | 30489-00224 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5316 |  | 621 | N
8692 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311029-2-2 | 331-SW3311029-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 531.721 | 37.682 | 61.875 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-22 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-01 | 30489-00235 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5330 |  | 621 | N
8693 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 333-RW3331003-1-1 | 333-RW3331003-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 16 | 1216.705 | 78.703 | 19 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00216 | 2024-07-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5308 |  | 621 | N
8694 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 333-RW3331003-1-2 | 333-RW3331003-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 16 | 2619.079 | 160.4 | 148.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 30489-00266 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5383 |  | 621 | N | 2024-07-31
8695 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 333-RW3331006-1-1 | 333-RW3331006-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 230.085 | 21.709 | 32.969 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8696 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 333-RW3331006-1-2 | 333-RW3331006-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 693.506 | 65.188 | 86.831 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-12 |  | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-26 | 30489-00253 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5365 |  | 621 | N | 2024-07-18
8697 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 333-RW3331007-1-1 | 333-RW3331007-1 | 2 | 79/111 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 227.76 | 21.549 | 32.969 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-06 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 |  | 2024-08-12 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8698 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 333-RW3331007-1-2 | 333-RW3331007-1 | 2 | 79/111 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 695.831 | 65.348 | 86.831 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  | 2024-07-25 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N
8699 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-SW5001058-1-4 | 301-SW5001058-1 | 1 | 23/78 |  |  | 23 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 222.874 | 32.818 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-06 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8700 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001056-1-5 | 112-N1001056-1 | 0 | 76 |  |  | 76 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 43.268 | 21.646 | 1.867 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-07 |  | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-03 | 30489-00133 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5219 |  | 621 | N
8701 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-CWR1001066-1-3 | 115-CWR1001066-1 | 1 | 39/104 |  |  | 39/104 | 2023-12-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 45 | 4.6 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-08; 2024-04-30: 2024-03-20; 2024-06-25: 2024-03-20 |  | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 |  |  | 2024-03-27 | 30489-00129 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5214 |  | 621 | N
8702 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-6-2 | 662-DM5001032-6 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8703 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-6-3 | 662-DM5001032-6 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 92.44 | 23 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8704 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-6-4 | 662-DM5001032-6 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 75.886 | 18.568 | 10.209 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8705 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-4-3 | 662-DM5001032-4 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8706 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-4-4 | 662-DM5001032-4 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 87.584 | 20 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8707 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-2-3 | 662-DM5001032-2 | 1 | 37/77 |  |  | 37/77 |  |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 87.584 | 20 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | 2024-03-19 | 2024-04-05 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 30489-00136 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5222 |  |  | 621 | N
8708 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131003-3-3 | 113-BW1131003-3 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 1 | 3 | 170.835 | 18.359 | 14.583 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-08 |  | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 | 30489-00161 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5249 |  | 621 | N
8709 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWR1001063-1-2 | 111-CWR1001063-1 | 1 | 39/104 |  |  | 84/104 | 2023-12-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 45 | 4.6 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 |  |  | 2024-03-27 | 30489-00129 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5214 |  | 621 | N
8710 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-WWN3091001-3-2 | 662-WWN3091001-3 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SP0U01 | 4 | 3 | 173.435 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 30489-00201 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5293 |  |  | 621 | N
8711 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-2-3 | 662-N5001037-2 | 2 | 37/83/94 |  |  | 37/83/94 | 2023-12-01 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8712 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-2-4 | 662-N5001037-2 | 2 | 37/83/94 |  |  | 37/83/94 | 2023-12-01 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-09 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 30489-00199 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5291 |  | 621 | N
8713 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-2-5 | 662-N5001037-2 | 2 | 37/83/94 |  |  | 37/83/94 | 2023-12-01 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 490.365 | 56.881 | 8.991 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8714 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-17-4 | 662-N5001037-17 | 1 | 37/56 |  |  | 37/56 | 2023-09-14 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-09; 2024-06-25: 2024-03-20; 2024-06-26: 2024-03-20 |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8715 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-17-5 | 662-N5001037-17 | 1 | 37/56 |  |  | 37/56 | 2023-09-14 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8716 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-17-6 | 662-N5001037-17 | 1 | 37/56 |  |  | 37/56 | 2023-09-14 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8717 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-6-3 | 662-SW5001017-6 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 483.492 | 50.594 | 20.409 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-11 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8718 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-AP5001020-4-2 | 310-AP5001020-4 | 1 | 28/56 |  |  | 28 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 187.35 | 37.271 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-04-04 |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8719 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-AP5001020-4-3 | 310-AP5001020-4 | 1 | 28/56 |  |  | 28 | 2023-09-15 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-04 | 30489-00134 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5220 |  | 621 | N
8720 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 111-AI1001029-5-3 | 111-AI1001029-5 | 0 | T81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 18.514 | 12.255 | 16.339 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-02: 2024-04-16 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-04-18 |  | HC | TCM HOLD
8721 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SC5001223-1-2 | 310-SC5001223-1 | 1 | T65 |  |  | 65/98 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8722 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131065-2-3 | 112-LA1131065-2 | 0 | 76 |  |  | 76 | 2023-11-13 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-22 | 30489-00127 | 2024-04-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5212 |  | 621 | N
8723 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-SW5001057-3-1 | 303-SW5001057-3 | 1 | 28/78 |  |  | 78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 331.18 | 46.406 | 16.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8724 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-GA1111009-5-1 | 111-GA1111009-5 | 0 | 74 |  |  | 74 | 2023-10-27 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW. 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8725 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-GA1111009-6-1 | 111-GA1111009-6 | 0 | 74 |  |  | 74 | 2023-10-27 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW. 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8726 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS3061179-1-2 | 306-LS3061179-1 | 1 | 28/56 |  |  | 28 | 2023-09-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-03-18 | 30489-00123 | 2024-04-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5204 |  | 621 | N
8727 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SC5001014-8-3 | 661-SC5001014-8 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 141.699 | 20.62 | 7.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-05 | 30489-00135 | 2024-04-24 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5221 |  | 621 | N
8728 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SC5001014-8-4 | 661-SC5001014-8 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 301.069 | 40 | 10 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-13 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8729 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-HY1151002-1-5 | 662-HY1151002-1 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-09-18 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-13; 2024-04-30: 2024-03-14; 2024-06-25: 2024-04-24 |  | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N
8730 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-LS5001111-2-2 | 331-LS5001111-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 12.045 | 8.708 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00261 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5378 |  | 621 | N
8731 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-LS5001111-2 -3 | 331-LS5001111-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8732 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001058-1-4 | 331-SC5001058-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8733 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001058-1-5 | 331-SC5001058-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8734 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-3-3 | 331-SW3311026-3 | 1 | T65 |  |  | 65/78 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 150.422 | 18.325 | 13.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DVS | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-21 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00159 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5247 |  | 621 | N
8735 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311030-3-1 | 331-SW3311030-3 | 0 | T65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 93.265 | 11.783 | 18.982 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DVS | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8736 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001053-2-3 | 334-CWS5001053-2 | 2 | 45/56/78 |  |  | 45/56/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 433.088 | 50.5 | 4.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-25: 2024-03-15 |  | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00163 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5251 |  | 621 | N
8737 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001053-2-4 | 334-CWS5001053-2 | 2 | 45/56/78 |  |  | 45/56/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 437.124 | 50.775 | 9 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-25: 2024-03-15 |  | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8738 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001053-2-5 | 334-CWS5001053-2 | 2 | 45/56/78 |  |  | 45/56/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.581 | 48.5 | 3.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8739 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW3311026-1-5 | 662-SW3311026-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 561.719 | 51.3 | 24.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-26: 2024-03-15 |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8740 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-4-3 | 662-SW5001017-4 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8741 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-4-4 | 662-SW5001017-4 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8742 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-4-5 | 662-SW5001017-4 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 138.324 | 15.369 | 4 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-25: 2024-03-15 |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-05 | 30489-00135 | 2024-04-24 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5221 |  | 621 | N
8743 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-1-3 | 662-SW5001017-1 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8744 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-1-4 | 662-SW5001017-1 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8745 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-1-5 | 662-SW5001017-1 | 1 | 45/77 |  |  | 45/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-25: 2024-03-15 |  | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8746 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-2-3 | 662-SW5001017-2 | 0 | 45 |  |  | 45/77 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8747 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-2-4 | 662-SW5001017-2 | 0 | 45 |  |  | 45/77 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8748 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SW5001017-2-5 | 662-SW5001017-2 | 0 | 45 |  |  | 45/77 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 152.275 | 16.919 | 4 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-03 | 30489-00132 | 2024-04-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5218 |  | 621 | N
8749 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-CWS1001051-1-3 | 113-CWS1001051-1 | 1 | 81 |  |  | 81 | 2023-12-04 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 149.122 | 35.016 | 6.732 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00162 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5250 |  | 621 | N
8750 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-CWS5001063-1-3 | 662-CWS5001063-1 | 0 | 45 |  |  | 45 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8751 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-CWS5001063-2-6 | 662-CWS5001063-2 | 0 | 45 |  |  | 45 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-14; 2024-04-30: 2024-03-15; 2024-06-25: 2024-03-15 |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8752 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-CWS5001063-2-7 | 662-CWS5001063-2 | 0 | 45 |  |  | 45 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8753 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-CWS5001063-2-8 | 662-CWS5001063-2 | 0 | 45 |  |  | 45 | 2023-08-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 432.018 | 48 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-25 | 30489-00128 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5213 |  | 621 | N
8754 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-CWR1131016-1-4 | 113-CWR1131016-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 127.796 | 40.896 | 7.482 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00162 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5250 |  | 621 | N
8755 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 113-SG1131011-5-3 | 113-SG1131011-5 | 2 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 24 | 11551.668 | 144.728 | 465.661 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-15 | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2024-08-15 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8756 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-LS5001110-2-2 | 334-LS5001110-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 11.983 | 8.666 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-15 | 2024-04-02 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00261 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5378 |  | 621 | N
8757 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001083-3-3 | 334-SC5001083-3 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 230.987 | 34.792 | 13.469 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8758 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-AI5001007-2-4 | 334-AI5001007-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 123.622 | 28.229 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 | 30489-00145 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5233 |  | 621 | N
8759 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF5001055-2-2 | 310-GF5001055-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 152.896 | 30.417 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8760 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-SW1151002-4-2 | 115-SW1151002-4 | 1 | 49/75 |  |  | 49 | 2023-10-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 3 | 459.144 | 50 | 15.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8761 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-GF5001060-2-3 | 334-GF5001060-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 997.228 | 88.828 | 24.625 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00188 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5278 |  | 621 | N
8762 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-FB3101122-3-3 | 310-FB3101122-3 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 150.801 | 30 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8763 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-FB3101122-2-2 | 310-FB3101122-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 170.175 | 33.854 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8764 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-SC5001081-2-4 | 301-SC5001081-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 333.897 | 44.995 | 25.625 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8765 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-SC5001081-1-3 | 301-SC5001081-1 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 293.256 | 42.812 | 15.643 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8766 | 30489 | 0 | First Fit | PARENT | 303-WWN3091001-1-3 | 303-WWN3091001-1 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01SP0U01 | 4 | 3 | 125.396 | 31.146 | 21.778 |  | NONE | NR |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-06-26 |  | 2024-08-19 | [14 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8767 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-LO1111013-1-2 | 111-LO1111013-1 | 1 | 76 |  |  | 76 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 4 | 78.644 | 17.462 | 7.974 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 | 30489-00145 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5233 |  | 621 | N
8768 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-4-2 | 662-N5001037-4 | 1 | 37/94 |  |  | 37 | 2023-11-21 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 507.621 | 56.4 | 4.5 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8769 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-5-1 | 662-N5001037-5 | 0 | 64 |  |  | 37 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 428.671 | 48.081 | 7.5 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-04-02: 2024-03-19; 2024-04-30: 2024-03-21; 2024-06-26: 2024-03-21 |  | 2024-04-04 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8770 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N5001037-5-2 | 662-N5001037-5 | 0 | 64 |  |  | 37 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 4 | 414.917 | 46.1 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 30489-00141 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5229 |  | 621 | N
8771 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SC5001219-2-4 | 662-SC5001219-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 501.4 | 51.688 | 24.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-17 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-15 | 30489-00183 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5273 |  | 621 | N
8772 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SC5001219-2-5 | 662-SC5001219-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 540.308 | 55.588 | 12.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-27 | 30489-00166 | 2024-05-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5254 |  | 621 | N
8773 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SC5001219-2-6 | 662-SC5001219-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 534.938 | 53.206 | 20.235 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  | 2024-04-17 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-15 | 30489-00183 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5273 |  | 621 | N
8774 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SC5001219-4-3 | 662-SC5001219-4 | 1 | 64/77 |  |  | 64 | 2023-10-31 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 494.549 | 48.281 | 18.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
8775 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121002-6-2 | 112-KW1121002-6 | 0 | 67 |  |  | 67 | 2023-10-11 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 4 | 10.107 | 6.318 | 4.473 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-03-20; 2024-04-30: 2024-03-22; 2024-06-25: 2024-03-22 |  | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-16 | 30489-00151 | 2024-05-20 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5239 |  | 621 | N
8776 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWR1111079-6-1RB | 111-CWR1111079-6 | 1 | 27/63/143 |  |  | 143 | 2024-03-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 69.141 | 13.786 | 25.453 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-04-04 |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 | 30489-00164 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5252 |  | 621 | N
8777 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWS1001062-7-1RB | 111-CWS1001062-7 | 1 | 27/63/143 |  |  | 143 | 2024-03-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 85.093 | 17.438 | 29.362 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8778 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-SC5001080-2-3 | 661-SC5001080-2 | 1 | 65/94 |  |  | 65/94 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8779 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-LS5001196-1-3 | 662-LS5001196-1 | 1 | 65/94 |  |  | 65/94 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
8780 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SC3321017-1-4 | 332-SC3321017-1 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 131.588 | 22 | 7.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-21; 2024-04-30: 2024-03-21; 2024-06-25: 2024-05-06 |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8781 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 335-LS5001070-2-3 | 335-LS5001070-2 | 1 | 84/149 |  |  | 84 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 204.466 | 28.74 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-04-02: 2024-03-21; 2024-06-25: 2024-04-11; 2024-06-26: 2024-04-11 |  | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8782 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-GA1131039-3-5 | 115-GA1131039-3 | 0 | 60 |  |  | 60 | 2023-12-21 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 172.265 | 36.349 | 14.542 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-21; 2024-06-25: 2024-03-21; 2024-06-26: 2024-03-21 |  | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-08 | 30489-00140 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5227 |  | 621 | N
8783 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121031-1-4 | 112-GA1121031-1 | 0 | 84 |  |  | 84 | 2023-06-30 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 126.161 | 17.141 | 4 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-21; 2024-06-25: 2024-03-21; 2024-06-26: 2024-03-21 |  | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 | 30489-00161 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5249 |  | 621 | N
8784 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121011-2-2 | 112-KW1121011-2 | 0 | T76 |  |  | 76 | 2023-11-13 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 70.499 | 21.073 | 8.094 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-21 |  | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-03 | 30489-00132 | 2024-04-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5218 |  | 621 | N
8785 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-AI1001017-2-1 | 113-AI1001017-2 | 0 | 145 |  |  | 145 |  |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 60.766 | 47.333 | 59.18 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-09 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-18 |  | HC | WAITING ON REV
8786 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-AI1001017-2-2 | 113-AI1001017-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 47.748 | 42.427 | 46.109 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | DEF | 2024-04-03 | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 2024-06-17 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
8787 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-FB1131066-2-1 | 113-FB1131066-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 89.527 | 74.51 | 141.283 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-18 |  | HC | WAITING ON REV
8788 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-FB1131066-2-2 | 113-FB1131066-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 75.164 | 60.739 | 121.367 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-18 |  | HC | WAITING ON REV
8789 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-V1131013-2-1 | 113-V1131013-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 54.913 | 54.812 | 40.016 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-18 |  | HC | WAITING ON REV
8790 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-V1131013-2-2 | 113-V1131013-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 48.555 | 56.5 | 37.552 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-18 |  | HC | WAITING ON REV
8791 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001040-2-3 | 662-DM5001040-2 | 1 | 65/77 |  |  | 65/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 58.144 | 15.745 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-05 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 | 30489-00145 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5233 |  | 621 | N
8792 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-SG1111026-5-4 | 111-SG1111026-5 | 1 | 30/75 |  |  | 30/75 | 2023-10-25 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 12 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-08-06 |  |  |  | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8793 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FW1111033-3-2 | 111-FW1111033-3 | 1 | 51 |  |  | 51 | 2023-10-30 |  |  |  | 12CS1T01 | 0 | 4 | 84.172 | 9.919 | 4.5 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-26 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 30489-00194 |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD | 5284 |  |  | 621 | N
8794 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWR1111079-7-2 | 111-CWR1111079-7 | 2 | 63/94 |  |  | 63/75/94 | 2023-11-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 4.861 | 4.354 | 4.473 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-03-26 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8795 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-LS5001137-1-3 | 301-LS5001137-1 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 222.874 | 32.818 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00163 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5251 |  | 621 | N
8796 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101037-4-2 | 310-GF3101037-4 | 1 | 82/94 |  |  | 82/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 25.999 | 15.318 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 | 30489-00145 | 2024-04-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5233 |  | 621 | N
8797 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-NH1001006-2-3 | 115-NH1001006-2 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 238.35 | 47.417 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-08-04 |  |  |  |  | SS | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00163 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5251 |  | 621 | N
8798 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWR1111079-8-2 | 111-CWR1111079-8 | 2 | 63/94 |  |  | 63/75/94 | 2023-11-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5.276 | 4.635 | 4.473 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8799 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 551-FW5511003-2-3 | 551-FW5511003-2 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-02: 2024-03-27; 2024-04-30: 2024-04-01; 2024-06-25: 2024-04-24 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N
8800 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 551-FW5511003-2-4 | 551-FW5511003-2 | 0 | 24 |  |  | 24 | 2023-06-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 2172.161 | 145.509 | 32.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-16 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  |  |  | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8801 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001239-1-6 | 331-SC5001239-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 136.217 | 23.12 | 2 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-28 |  | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-09 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8802 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SC5001039-5-5 | 331-SC5001039-5 | 1 | 62/71 |  |  | 62/71 | 2023-10-23 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 493.173 | 46.344 | 19.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-03-28 |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-17 | 30489-00153 | 2024-05-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5241 |  | 621 | N
8803 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-LS1131101-1-3 | 112-LS1131101-1 | 1 | 50 |  |  | 50 | 2023-09-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 242.698 | 36.562 | 11 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  | 2024-07-18 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
8804 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-SG1111020-1-3 | 115-SG1111020-1 | 3 | 81/94/124 |  |  | 81/94/124 | 2024-01-24 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 20 | 3184.336 | 60.4 | 342.001 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 30489-00213 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5305 |  | 621 | N | 2024-06-03
8805 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-AI1001017-2-3 | 113-AI1001017-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 2.02 | 2 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-09; 2024-06-25: 2024-05-09 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8806 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-FB1131066-2-3 | 113-FB1131066-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-09; 2024-06-25: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8807 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-V1131013-2-3 | 113-V1131013-2 | 0 | 145 |  |  | 145 | 2024-04-02 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-03; 2024-04-30: 2024-05-09; 2024-06-25: 2024-05-09 |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 | 30489-00187 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5277 |  | 621 | N
8808 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-SC1131075-2-4 | 306-SC1131075-2 | 0 | 82 |  |  | 82 | 2023-11-20 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 32.362 | 15.896 | 1.867 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  | 2024-04-05 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-11 | 30489-00144 | 2024-04-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5232 |  | 621 | N
8809 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-DM5001032-2-4 | 662-DM5001032-2 | 1 | 37/77 |  |  | 37/77 |  |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 88.508 | 22.5 | 7.859 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-08 |  | 2024-04-10 | 2024-04-14 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 30489-00148 |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD | 5236 |  |  | 621 | N
8810 | 30489 | 0 | QC | PARENT | 333-RW3331021-1-2 | 333-RW3331021-1 | 2 | 130 |  |  | 130 | 2024-01-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 7.931 | 12.922 | 9.841 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-04-04 | 2024-05-22 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-17 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-16
8811 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-sg1131011-4-5 | 113-sg1131011-4 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-05-02; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8812 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SC1131064-1-5 | 113-SC1131064-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N | 2024-05-20
8813 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-FB1131052-1-6 | 112-FB1131052-1 | 0 | T81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 83.547 | 25.271 | 24.642 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00255 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5367 |  | 621 | N
8814 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-GN3321004-2-4 | 332-GN3321004-2 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 472.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00208 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5300 |  | 621 | N
8815 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 332-GN3321004-2-5VOID | 332-GN3321004-2 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-04 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | [14 empty] | NOT NEEDED EXTRA SPOOL# | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8816 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1131087-1-5 | 115-FB1131087-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 135.766 | 41.495 | 32.376 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-05; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-16 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
8817 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-V1131006-1-3 | 113-V1131006-1 | 1 | 81/123 |  |  | 81/123 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 86.525 | 43.286 | 5.602 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8818 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-LS5001070-1-3 | 307-LS5001070-1 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 256.437 | 38.5 | 11 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-10 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N | 2024-05-20
8819 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 333-RW3331022-1-2 | 333-RW3331022-1 | 1 | 130 |  |  | 130 | 2024-01-30 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5.002 | 9.844 | 6.859 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MM | 2024-04-04 | 2024-05-22 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8820 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 307-AI3071004-5-2 | 307-AI3071004-5 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 58.444 | 15.332 | 10.981 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-05 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8821 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061015-2-2 | 306-LO3061015-2 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 79.105 | 17.411 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-02: 2024-04-04; 2024-04-30: 2024-05-09; 2024-06-25: 2024-05-09 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8822 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-SC3051012-1-2 | 309-SC3051012-1 | 0 | 22 |  |  | 22 | 2023-05-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8823 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SG1111026-5-3 | 111-SG1111026-5 | 1 | 30/75 |  |  | 30/75 | 2023-10-25 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 12 | 1017.798 | 30.557 | 21.233 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  | 2024-05-22 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 30489-00204 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5296 |  | 621 | N
8824 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-SC5001014-6-5 | 662-SC5001014-6 | 0 | 43/77 |  |  | 43/77 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 6 | 187.05 | 17.728 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-04-07 |  | 2024-04-09 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-18 | 30489-00154 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5242 |  | 621 | N
8825 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131034-5-2 | 115-MS1131034-5 | 0 | 37 |  |  | 37 | 2023-08-04 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 1334.036 | 46.386 | 72.528 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-04-07 |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-14 |  |  | 2024-04-15 | 30489-00149 | 2024-05-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5237 |  | 621 | N
8826 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SW5001004-3-2 | 334-SW5001004-3 | 0 | 28 |  |  | 28 | 2023-06-22 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 582.53 | 56.288 | 23.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-17 | 30489-00186 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5276 |  | 621 | N
8827 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SW5001004-3-3 | 334-SW5001004-3 | 0 | 28 |  |  | 28 | 2023-06-22 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 444.284 | 42.638 | 25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8828 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 111-SG1111024-1-4 | 111-SG1111024-1 | 1 | 103 |  |  | 103 | 2023-12-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-04-08; 2024-04-30: 2024-04-11; 2024-06-25: 2024-04-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8829 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-SG1111024-1-5 | 111-SG1111024-1 | 1 | 103 |  |  | 103 | 2023-12-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-02: 2024-04-09; 2024-04-30: 2024-04-11; 2024-06-25: 2024-04-24 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N
8830 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-FB1131104-3-1 | 662-FB1131104-3 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 7.289 | 6 | 8.946 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8831 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-HY1131004-1-1 | 662-HY1131004-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 6.102 | 7.943 | 15.635 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | 2024-06-03 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-08 | 30489-00209 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5301 |  | 621 | N
8832 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-HY1131006-1-1 | 662-HY1131006-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 58.927 | 19.968 | 27.362 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8833 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-HY1131006-1-2 | 662-HY1131006-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 2 | 13.942 | 8.359 | 19.544 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |  |  |  | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8834 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N1001025-1-1 | 662-N1001025-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 66.173 | 23.198 | 12.283 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 2024-05-01 |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8835 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-N1001025-1-2 | 662-N1001025-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 155.021 | 47.167 | 21.584 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8836 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-NH1131004-1-1 | 662-NH1131004-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 1 | 16.63 | 12.422 | 8.648 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-19 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00255 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5367 |  | 621 | N | 2024-07-18
8837 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 662-NH1131009-1-1 | 662-NH1131009-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 79.251 | 24.391 | 32.082 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N
8838 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-NH1151001-13-1 | 662-NH1151001-13 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-05 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 43.058 | 8.979 | 10.792 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8839 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-VA1131078-1-1 | 662-VA1131078-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 18.262 | 14.531 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 |  |  | 2024-05-01 | 30489-00169 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5257 |  | 621 | N
8840 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-VA3051095-1-1 | 662-VA3051095-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 0 | 11.726 | 14.531 | 7.157 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  |  | 2024-04-19 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00162 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5250 |  | 621 | N
8841 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-LA1131045-2-2 | 113-LA1131045-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 20 | 874.897 | 68.051 | 184.125 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-02: 2024-04-10 |  | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-14 |  |  | 2024-04-15 | 30489-00149 | 2024-05-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5237 |  | 621 | N
8842 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-CWR1001063-2-1 | 111-CWR1001063-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 28 | 5514.084 | 343.533 | 194.25 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-02 | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-12 |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 30489-00273 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5408 |  | 621 | N | 2024-08-09
8843 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-CWR1001063-2-2 | 111-CWR1001063-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 28 | 783.694 | 71.863 | 35 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-20 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-02 |  |  |  | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-17 | 30489-00276 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5416 |  | 621 | N | 2024-08-07
8844 | 30489 | 1 | Ready To Ship | PARENT | 111-CWR1131014-1-1 | 111-CWR1131014-1 | 1 | 149 /172 |  |  | 149/172 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 42 | 8157.33 | 445.102 | 241.999 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-20 | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-26 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-23
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-26
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-30 | HC | TCM HOLD (CLEAR REV.1 T-172)
8845 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-CWR1131014-1-2 | 111-CWR1131014-1 | 1 | 149/172 |  |  | 149/172 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 42 | 3231.747 | 137.406 | 111.997 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00234 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5329 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-26
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-30 | HC | TCM HOLD (CLEAR REV.1 T-172)
8846 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FB1111004-2-1 | 111-FB1111004-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 276.518 | 35.54 | 71.946 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-16
8847 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FB1111004-2-2 | 111-FB1111004-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-22; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-24 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8848 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FB1111004-2-3 | 111-FB1111004-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 501.406 | 57.013 | 27 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-22; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00208 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5300 |  | 621 | N | 2024-05-21
8849 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-LO1111005-2-1 | 111-LO1111005-2 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 10 | 289.333 | 47.301 | 42.526 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 2024-07-26 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8850 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-LO1111005-2-2 | 111-LO1111005-2 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 10 | 233.061 | 35.842 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-24 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-31
8851 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-LO1111005-2-3 | 111-LO1111005-2 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 10 | 136.732 | 20.998 | 8.505 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-24; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8852 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 111-SG1111024-4-1 | 111-SG1111024-4 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 24 | 1396.81 | 45.675 | 347.904 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-22; 2024-04-30: 2024-08-15 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8853 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 111-SG1111024-4-2 | 111-SG1111024-4 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 24 | 11115.757 | 161.456 | 347.904 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8854 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-FB1131072-1-1 | 113-FB1131072-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 897.628 | 59.881 | 60 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  |  |  | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-11 |  |  | 2024-08-11 | 30489-00270 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5400 |  | 621 | N | 2024-08-05
8855 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-FB1131072-1-2 | 113-FB1131072-1 | 0 | 149 |  |  | 149 |  |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 926.752 | 51.738 | 120 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 30489-00266 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5383 |  | 621 | N | 2024-07-31
8856 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131084-1-1 | 113-GF1131084-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 39.293 | 11.172 | 8.4 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8857 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131084-1-2 | 113-GF1131084-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 46.849 | 11.865 | 15.635 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-22; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8858 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131084-1-3 | 113-GF1131084-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 47.764 | 13.115 | 23.453 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-16
8859 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131084-2-1 | 113-GF1131084-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 2 | 53.335 | 11.417 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-27 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 30489-00225 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5317 |  | 621 | N
8860 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-LS5001204-2-1 | 303-LS5001204-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 85.921 | 26.87 | 23.115 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N
8861 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 303-LS5001204-2-2 | 303-LS5001204-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 9.068 | 8.724 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-07-18 | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 30489-00266 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5383 |  | 621 | N | 2024-08-05
8862 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 303-LS5001204-2-3 | 303-LS5001204-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-23; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-07-10 |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00261 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5378 |  | 621 | N
8863 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061016-1-1 | 306-LO3061016-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 52.598 | 13.155 | 13.612 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-26; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | 2024-05-21 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N
8864 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061016-1-2 | 306-LO3061016-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 36.193 | 9.155 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-26; 2024-04-30: 2024-05-06; 2024-06-25: 2024-05-06 |  | 2024-05-10 | 2024-05-15 |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
8865 | 30489 | 1 | Shipped Paint | PARENT | 306-LO3061016-2-1 | 306-LO3061016-2 | 1 | 149/194 |  |  | 149 | 2024-06-28 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 173.596 | 42.648 | 13.612 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 |  | 2024-07-23 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N | 2024-07-12
8866 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LO3061016-3-1 | 306-LO3061016-3 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 3 | 94.143 | 23.31 | 10.209 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-02: 2024-04-24; 2024-04-30: 2024-05-07; 2024-06-25: 2024-05-07 |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N | 2024-05-16
8867 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-LO3061019-1-1 | 306-LO3061019-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 10 | 157.322 | 21.429 | 17.01 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-31
[29 empty] | 2024-05-30 | 2024-07-24 | HCFM | WAITING FOR BALANCE OF 10" S/10S 316 PIPE
8868 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-LO3061019-1-2 | 306-LO3061019-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 10 | 217.809 | 28.823 | 34.51 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-05-30 | 2024-07-24 | HCFM | WAITING FOR BALANCE OF 10" S/10S 316 PIPE
8869 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-LO3061019-1-3 | 306-LO3061019-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01SD0U01 | 4 | 10 | 544.338 | 83.531 | 23.816 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-05-30 | 2024-07-24 | HCFM | WAITING FOR BALANCE OF 10" S/10S 316 PIPE
8870 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-RW3331001-2-1 | 331-RW3331001-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 2507.127 | 167.772 | 71.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8871 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-RW3331001-2-2 | 331-RW3331001-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 318.597 | 20.219 | 24.75 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-17 |  |  | 2024-06-17 | 30489-00221 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5313 |  | 621 | N | 2024-06-12
8872 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 331-RW3331001-3-1 | 331-RW3331001-3 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 590.674 | 47.576 | 46.438 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8873 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-RW3331001-3-2 | 331-RW3331001-3 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 3910.11 | 254.202 | 163.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-20 |  | 2024-06-24 |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-08 | 30489-00239 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5337 |  | 621 | N
8874 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-RW3331001-4-1 | 331-RW3331001-4 | 4 | 149/172 |  |  | 149/172 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 16 | 1371.122 | 83.813 | 64 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-21 | 30489-00226 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5318 |  | 621 | N | 2024-06-12
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-26
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-05-31 | HC | TCM HOLD (CLEAR REV. 4 T-172)
8875 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-RW3331001-4-2 | 331-RW3331001-4 | 4 | 149/172 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 16 | 931.085 | 64.45 | 85.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 |  | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 30489-00272 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5406 |  | 621 | N | 2024-07-19
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-04-26
[29 empty] | 2024-04-26 | 2024-06-26 | HC | TCM HOLD (clear rev.4)
8876 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 331-RW3331002-3-1 | 331-RW3331002-3 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 611.085 | 48.975 | 46.438 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 |  | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-14 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8877 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-RW3331002-3-2 | 331-RW3331002-3 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 666.526 | 45.435 | 25.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-03 | 30489-00238 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5336 |  | 621 | N
8878 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311013-1-1 | 331-SW3311013-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 379.015 | 33.042 | 39.688 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 30489-00272 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5406 |  | 621 | N
8879 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311013-1-2 | 331-SW3311013-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 546.438 | 42.456 | 25.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-06-06 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-17 |  |  | 2024-06-17 | 30489-00221 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5313 |  | 621 | N | 2024-06-12
8880 | 30489 | 0 | NDE | PARENT | 331-SW3311016-1-1 | 331-SW3311016-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 12 | 553.282 | 44.866 | 65.188 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-07-08 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 |  | 2024-08-13 | 2024-08-14 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-13
[29 empty] | 2024-07-11 | 2024-08-05 |  | per mins on 7/11 hold spool
8881 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-6-1 | 331-SW3311026-6 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 512.018 | 48 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
8882 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-6-2 | 331-SW3311026-6 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 512.018 | 48 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
8883 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-7-1 | 331-SW3311026-7 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 512.018 | 48 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-06-04
8884 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-7-2 | 331-SW3311026-7 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 482.035 | 44.669 | 16 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-06-04
8885 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 331-SW3311026-9-1 | 331-SW3311026-9 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 198.837 | 24.471 | 19.886 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22 | 2024-05-28 | 2024-06-20 | 2024-08-05 |  |  |  | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-11 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8886 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 331-SW3311026-10-1 | 331-SW3311026-10 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 163.236 | 18.352 | 10.886 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-23; 2024-05-28: 2024-05-28 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8887 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-8-1 | 331-SW3311026-8 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 98.895 | 12.6 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-03 | 30489-00238 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5336 |  | 621 | N
8888 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311026-8-2 | 331-SW3311026-8 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 287.287 | 29.856 | 11.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-24 | 30489-00229 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5321 |  | 621 | N | 2024-05-31
8889 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311028-2-1 | 331-SW3311028-2 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 488.943 | 36.322 | 35.469 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-06-03 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N
8890 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311028-2-2 | 331-SW3311028-2 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 541.962 | 38.376 | 61.875 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N | 2024-07-02
8891 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311029-1-1 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 631.536 | 48.299 | 106.5 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00237 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5332 |  | 621 | N
8892 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311029-1-2 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 677.945 | 43.817 | 32.491 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-21 | 30489-00226 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5318 |  | 621 | N
8893 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311029-1-3 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 737.63 | 70.069 | 147.198 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-24 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  | 2024-07-11 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00261 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5378 |  | 621 | N
8894 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311029-3-1 | 331-SW3311029-3 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 6 | 278.492 | 32.041 | 37.616 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-03 | 30489-00238 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5336 |  | 621 | N
8895 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311032-1-1 | 331-SW3311032-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 6 | 226.157 | 22.912 | 45.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8896 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001093-2-1 | 334-CWS5001093-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 14.755 | 17.313 | 7.157 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8897 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001093-2-2 | 334-CWS5001093-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 34.396 | 41.37 | 23.856 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8898 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS3051209-1-1 | 334-LS3051209-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 64.191 | 48.062 | 31.311 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-26 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
8899 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS3051209-2-1 | 334-LS3051209-2 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-04-22; 2024-05-07: 2024-05-06; 2024-06-12: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 | 30489-00251 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5362 |  | 621 | N
8900 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-LS3051209-3-1 | 334-LS3051209-3 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 11.297 | 8.667 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-06 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8901 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS3051209-4-1 | 334-LS3051209-4 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 26.557 | 17.245 | 11.928 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N | 2024-06-20
8902 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-LS3051209-4-2 | 334-LS3051209-4 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-04-23; 2024-05-07: 2024-05-06; 2024-06-12: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8903 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-MS3051050-1-1 | 334-MS3051050-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 72.662 | 25.469 | 17.151 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8904 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-MS3051064-1-1 | 334-MS3051064-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 30.301 | 25.255 | 11.928 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8905 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-MS3051064-1-2 | 334-MS3051064-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-04-23; 2024-05-07: 2024-05-07; 2024-06-12: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8906 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-MS3051064-1-3 | 334-MS3051064-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 21.977 | 16.515 | 11.928 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N
8907 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311013-1-3 | 331-SW3311013-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[29 empty] | 2024-04-10 |  | HC | CONTINUATION ON HOLD 331-SW3311025-2
8908 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-MS1131003-8-1 | 113-MS1131003-8 | 0 | 126 |  |  | 126 | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.662 | 4.332 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | SK | 2024-04-10 | 2024-05-03 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8909 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-MS1131003-9-1 | 113-MS1131003-8 | 0 | 126 |  |  | 126 | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.662 | 4.332 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | SK | 2024-04-10 | 2024-05-03 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8910 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-VA3061060-1-4 | 306-VA3061060-1 | 2 | 79/123 |  |  | 79/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 74.939 | 18.328 | 19.544 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | PS | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8911 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-LS5001095-2-3 | 303-LS5001095-2 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 80.743 | 12.5 | 5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-20
8912 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-AP5001063-1-2 | 661-AP5001063-1 | 1 | T65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 25.452 | 24.76 | 11.928 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  |  | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-22 | 30489-00160 | 2024-05-20 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5248 |  | 621 | N
8913 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-DR1131011-2-3 | 113-DR1131011-2 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 33.057 | 25.688 | 7.455 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-02 | 30489-00171 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5259 |  | 621 | N
8914 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG1131008-1-3 | 113-SG1131008-1 | 0 | 53 |  |  | 55 | 2023-09-18 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 12 | 8164.488 | 221 | 102.001 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-15 |  | 2024-04-17 | 2024-04-19 |  | 2024-04-24 | 2024-05-05 |  |  | 2024-05-06 | 30489-00175 | 2024-06-13 |  |  | N |  |  | 1 | 25% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5264 |  | 621 | N
8915 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-GA1121035-1-5 | 112-GA1121035-1 | 0 | T81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 61.137 | 44.875 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-01 | 30489-00170 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5258 |  | 621 | N
8916 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001037-1-4 | 334-SC5001037-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-18 | 30489-00187 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5277 |  | 621 | N
8917 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001053-1-4 | 334-SC5001053-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8918 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001053-1-5 | 334-SC5001053-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8919 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001057-1-3 | 334-SC5001057-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8920 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001057-1-4 | 334-SC5001057-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8921 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS5001110-2-3 | 334-LS5001110-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-05-23 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8922 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1131015-1-5 | 115-FB1131015-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-15; 2024-05-07: 2024-04-17; 2024-06-12: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8923 | 30489 | 1 | Shipped | PARENT | 115-FB1131015-1-4 | 115-FB1131015-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 30.223 | 22.203 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-05 | 2024-06-05 | HF | BENT PIPE @ SHIPMENT
8924 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 301-CWS3011020-1-1 | 301-CWS3011020-1 | 1 | 79 |  |  | 79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 56 | 6542.491 | 218.613 | 259.037 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-05-10; 2024-05-07: 2024-05-13; 2024-06-12: 2024-06-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8925 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-DRC1111015-1-2 | 111-DRC1111015-1 | 0 | 61/123 |  |  | 61/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 0 | 18.191 | 23.302 | 20.278 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-15 | 30489-00220 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5312 |  | 621 | N
8926 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-DRC1111015-1-3 | 111-DRC1111015-1 | 0 | 61/123 |  |  | 61/123 | 2024-01-24 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 19.205 | 16.297 | 7.455 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-30 |  | 2024-05-01 |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-09 | 30489-00178 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5267 |  | 621 | N
8927 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 115-DM1001020-1-2VOID | 115-DM1001020-1 | 1 | 28/75 |  |  | 28 | 2023-11-01 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 47.836 | 13.313 | 5.031 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-22: 2024-04-15 | [12 empty] | FIELD TO PERFORM REVISION | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | Y
8928 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LS1131116-1-6 | 112-LS1131116-1 | 0 | 76 |  |  | 76 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 29.124 | 21.458 | 1.491 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-15 |  | 2024-04-19 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-24 | 30489-00162 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5250 |  | 621 | N
8929 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 662-GF3321056-6-3VOID | 662-GF3321056-6 | 1 | 1 |  |  | 57/77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
8930 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001037-1-5 | 334-SC5001037-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 | 30489-00181 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5270 |  | 621 | N
8931 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 113-LA1131070-5-1 | 113-LA1131070-5 | 0 | 126 |  |  | 126/149 | 2024-01-26 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 10 | 4118.891 | 65.936 | 396.587 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-16; 2024-05-07: 2024-04-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8932 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-AI1151001-5-2 | 115-AI1151001-5 | 0 | 49 |  |  | 49 | 2023-09-06 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 198.753 | 45.385 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-13 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
8933 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-FB5001108-4-6 | 661-FB5001108-4 | 0 | 28 |  |  | 28 | 2023-06-22 |  |  |  | 01CA1P01 | 0 | 38 | 2838.964 | 176.481 | 303.992 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-14 | 30489-00219 | 2024-07-30 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5311 |  | 621 | N
8934 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB5001108-1-2 | 115-FB5001108-1 | 0 | 49 |  |  | 49 | 2023-09-06 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 38 | 3849.84 | 227.707 | 303.992 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-16 |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N | 2024-07-08
8935 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131012-4-5 | 113-GF1131012-4 | 0 | 74 |  |  | 74 | 2023-10-27 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 84.139 | 40.448 | 3.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8936 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-LS5001156-3-3 | 310-LS5001156-3 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8937 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-LS5001156-3-4 | 310-LS5001156-3 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.437 | 38.5 | 11 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8938 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-LS1131132-2-2 | 306-LS1131132-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 298.529 | 55.751 | 40.09 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-06-12 | 2024-06-18 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
8939 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-SW1001090-2-3 | 306-SW1001090-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 286.444 | 42.292 | 14.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-04-19; 2024-05-07: 2024-04-22; 2024-06-12: 2024-04-22 |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8940 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-N5001048-2-3 | 310-N5001048-2 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-05-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 82.26 | 16.365 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
8941 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 331-DM5001040-2-2 | 331-DM5001040-2 | 1 | 84 |  |  | 84 | 2023-10-20 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 147.716 | 40 | 5.031 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-19; 2024-05-07: 2024-05-16 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8942 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW5001112-1-2 | 331-SW5001112-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 205.491 | 40.5 | 11 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 | 2024-07-02 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8943 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW5001112-1-3 | 331-SW5001112-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 101.513 | 19.797 | 4 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8944 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-LS1131132-2-3 | 306-LS1131132-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 | 2024-08-01 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8945 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1151016-1-3 | 113-BW1151016-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 6 | 426.989 | 25.369 | 26.443 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-22; 2024-06-12: 2024-04-22; 2024-06-18: 2024-04-22 |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-04 |  |  | 2024-05-06 | 30489-00173 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5262 |  | 621 | N
8946 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311029-1-4 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N | 2024-07-17
8947 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311032-1-2 | 331-SW3311032-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-23; 2024-05-07: 2024-05-28; 2024-06-12: 2024-05-28 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8948 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 113-LA1131069-4-1 | 113-LA1131069-4 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 9 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-24; 2024-05-07: 2024-04-25; 2024-06-12: 2024-07-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8949 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 113-LA1131069-5-1 | 113-LA1131069-5 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 9 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-24; 2024-05-07: 2024-04-25; 2024-06-12: 2024-07-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8950 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-LA1131069-8-1 | 113-LA1131069-8 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-24; 2024-05-07: 2024-04-25; 2024-06-12: 2024-07-18 |  | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 | 30489-00251 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5362 |  | 621 | N
8951 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-N5001068-1-3 | 310-N5001068-1 | 1 | 67/98 |  |  | 67/98 | 2023-11-21 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 18.965 | 15.042 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-22: 2024-04-24 |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-02 | 30489-00171 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5259 |  | 621 | N
8952 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131078-1-3 | 113-GF1131078-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
8953 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG1131005-1-4 | 113-SG1131005-1 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 12 | 1660.719 | 33.354 | 115.982 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 |  | 2024-07-22 | 2024-07-20 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00248 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5354 | 5310 | 621 | N | 2024-05-20
8954 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-FB1111060-1-4 | 111-FB1111060-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-09-11 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 300.432 | 39.62 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-22: 2024-04-26 |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N | 2024-05-01
8955 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-N1001116-1-1 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 43.887 | 33.651 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8956 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-N1001116-1-2 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 40.658 | 30.37 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8957 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-N1001116-1-3 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 22.053 | 17.135 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-05-08 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8958 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-N1001116-1-4 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 11.641 | 8.984 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8959 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 113-N1001116-1-5 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 27.413 | 20.234 | 8.946 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8960 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-1-1 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 33.093 | 10.042 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8961 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 661-AI5001103-1-2 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 32.486 | 8.797 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8962 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-1-3 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 83.708 | 24.828 | 15.094 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8963 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-1-4 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 48.237 | 16.552 | 23.675 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8964 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-1 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N | 2024-07-10
8965 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-2 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8966 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-3 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8967 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-4 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-07-15 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8968 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-5 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2024-07-08 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
8969 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-2-6 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 105.786 | 25.047 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  | 2024-07-10 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-28 | 2024-07-02 |  | Carbon Contamination
8970 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 661-AI5001103-3-1 | 661-AI5001103-3 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 142.087 | 36.828 | 27.078 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 |  | 2024-07-18 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-13 |  | Wrong Material Item F
8971 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-1-1 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 48.642 | 10.745 | 3.909 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 30489-00241 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5341 |  | 621 | N
8972 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-1-2 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 47.571 | 9.464 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8973 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-1-3 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 134.067 | 24.828 | 9.818 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 30489-00241 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5341 |  | 621 | N
8974 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-1-4 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 80.533 | 14.729 | 14 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 30489-00241 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5341 |  | 621 | N
8975 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-1 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8976 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-2 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8977 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-3 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8978 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-4 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | [6 empty] | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8979 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-5 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00233 | 2024-08-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5328 |  | 621 | N
8980 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-2-6 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 251.95 | 34.099 | 3.5 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 30489-00241 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5341 |  | 621 | N
8981 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-N5001117-3-1 | 661-N5001117-3 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 247.165 | 38.005 | 21.818 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 30489-00241 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5341 |  | 621 | N
8982 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWR3011039-1-1 | 301-CWR3011039-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 73.752 | 12.568 | 10.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-23
8983 | 30489 | 0 | Final Fit | PARENT | 301-CWR3011041-1-1 | 301-CWR3011041-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 3465.477 | 156.271 | 121.357 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8984 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWS3011029-1-1 | 301-CWS3011029-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 103.351 | 10.757 | 17.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-22
8985 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWS3011096-1-1 | 301-CWS3011096-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 235.313 | 27.839 | 10.455 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8986 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWS3011096-1-2 | 301-CWS3011096-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 295.409 | 39.276 | 18.66 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-30 | 2024-05-29 |  | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-15 | 30489-00220 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5312 |  | 621 | N
8987 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 301-CWS3011096-2-1 | 301-CWS3011096-2 | 4 | 155/205 |  |  | 155 | 2024-08-07 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 95.197 | 40.38 | 29.377 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14: 2024-06-03; 2024-05-20: 2024-06-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-24 | 2024-08-08 | HWR | Revise as per final nozzle position on Analyzer Panel GA drawing. Cabinet to be shifted to south.
8988 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 301-CWS3011096-3-1 | 301-CWS3011096-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 122.717 | 22.265 | 20.883 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-06-05 |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-15 | 30489-00220 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5312 |  | 621 | N
8989 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-CWS5001080-1-1 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 75.846 | 44.839 | 20.164 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
8990 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-CWS5001080-1-2 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 26.699 | 17.464 | 8.96 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8991 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 309-CWS5001080-1-3 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 16.904 | 16.932 | 12.869 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8992 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001066-1-1 | 334-CWS5001066-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 90.632 | 17.406 | 15.309 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8993 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001066-1-2 | 334-CWS5001066-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 88.172 | 15.698 | 10.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |  |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8994 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001066-2-1 | 334-CWS5001066-2 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 79.214 | 21.37 | 35.18 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 |  | 2024-07-09 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 | 30489-00263 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5380 |  | 621 | N
8995 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001066-2-2 | 334-CWS5001066-2 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 90.546 | 20.714 | 42.089 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8996 | 30489 | 1 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001066-3-1 | 334-CWS5001066-3 | 3 | 155/194 |  |  | 155 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 59.38 | 14.219 | 24.021 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 2024-06-24 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
8997 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001066-3-2 | 334-CWS5001066-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
8998 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 334-CWS5001066-3-3VOID | 334-CWS5001066-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-19 | [23 empty] | NOT NEEDED | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
8999 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001066-4-1 | 334-CWS5001066-4 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 54.17 | 13.182 | 24.021 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N
9000 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001066-4-2 | 334-CWS5001066-4 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 81.157 | 17.396 | 27.035 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9001 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001092-2-1 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 22.389 | 26.193 | 10.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-31 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |  | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N | 2024-07-18
9002 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 334-CWS5001092-2-2 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 26.79 | 28.135 | 15.506 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-14: 2024-05-28; 2024-05-20: 2024-06-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9003 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001092-2-3 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-31 | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9004 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001092-3-1 | 334-CWS5001092-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2023-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 12.527 | 13.146 | 7.157 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N
9005 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001092-4-1 | 334-CWS5001092-4 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 6.709 | 11.406 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N | 2024-05-24
9006 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 334-CWS5001093-3-1 | 334-CWS5001093-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-16: 2024-05-17; 2024-05-20: 2024-08-05; 2024-06-20: 2024-08-08 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-05 | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9007 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 334-CWS5001093-4-1 | 334-CWS5001093-4 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 27.638 | 31.651 | 17.892 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-16: 2024-05-17; 2024-05-20: 2024-08-05 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-05 | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9008 | 30489 | 0 | Final Fit | PARENT | 334-CWS5001094-1-1 | 334-CWS5001094-1 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 27.334 | 34.453 | 13.121 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-07-01 | 2024-07-01 |  | 2024-07-09 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-15
9009 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 334-CWS5001094-1-2 | 334-CWS5001094-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 21.039 | 24.953 | 10.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 2024-06-03 |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-01 | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9010 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 334-CWS5001094-2-1 | 334-CWS5001094-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 27.4 | 31.432 | 17.892 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-16: 2024-05-17; 2024-05-20: 2024-08-05 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-05 | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9011 | 30489 | 0 | MC Rel | PARENT | 334-CWS5001094-2-2 | 334-CWS5001094-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-16: 2024-05-17; 2024-05-20: 2024-08-05; 2024-06-20: 2024-08-08 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-03 | 2024-08-05 | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9012 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-CWS5001094-3-1 | 334-CWS5001094-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 13.152 | 14.974 | 9.542 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-24 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N
9013 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-GF1131089-1-2 | 113-GF1131089-1 | 1 | 67/79 |  |  | 67/79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 280.003 | 29.26 | 26.698 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 30489-00225 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5317 |  | 621 | N
9014 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG1131011-4-6 | 113-SG1131011-4 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-02; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9015 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-FB1131118-2-7 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 303.315 | 40 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-06 |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
9016 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-LA1131050-3-3 | 112-LA1131050-3 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 55.844 | 17.854 | 5.396 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-06 |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9017 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-N1001071-1-4 | 112-N1001071-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 23.595 | 18.802 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-06 |  | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
9018 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-2-4 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 104.366 | 19.385 | 11.094 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 | 2024-05-23 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9019 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-KW1121013-2-5 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 99.022 | 28.896 | 9.305 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-24
9020 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-SC3061206-2-4 | 306-SC3061206-2 | 1 | 97 |  |  | 97 | 2023-12-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 123.325 | 21.672 | 5.867 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-06 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N | 2024-05-20
9021 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-AI5001045-4-4 | 310-AI5001045-4 | 0 | 39 |  |  | 39/94 | 2023-12-13 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 147.716 | 40 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-03; 2024-05-20: 2024-05-06; 2024-06-20: 2024-05-06 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
9022 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 334-SC5001057-1-5VOID | 334-SC5001057-1 | 0 | 0 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2023-10-02 | [23 empty] | NOT NEEDED ON ISO | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
9023 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-SC5001057-1-5 | 334-SC5001057-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 49.339 | 14.505 | 4.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-05-16: 2024-05-03 |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
9024 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SG1111004-2-3 | 111-SG1111004-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 68.825 | 11.385 | 7.311 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-16: 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | 2024-05-17 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 | 2024-06-19 |  |  | N |  |  | 1 | 25% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
9025 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 335-SC5001217-2-4 | 335-SC5001217-2 | 1 | 57/83 |  |  | 57/83 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 182.973 | 27.448 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9026 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131034-7-1 | 115-MS1131034-7 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9027 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131034-8-1 | 115-MS1131034-8 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9028 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-MS1131034-9-1 | 115-MS1131034-9 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9029 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-LS1151056-6-2 | 115-LS1151056-6 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 579.366 | 67.029 | 41.552 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
9030 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-LS1151056-7-4 | 115-LS1151056-7 | 2 | 43/56/75 |  |  | 43/56/75 | 2023-11-01 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 102.873 | 13.637 | 8.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-05-24
9031 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 303-WWO3031031-1-3 | 303-WWO3031031-1 | 1 | 43/78 |  |  | 43/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-11-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16: 2024-05-24; 2024-05-20: 2024-05-24; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00261 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5378 |  | 621 | N
9032 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 303-WWO3031031-1-4 | 303-WWO3031031-1 | 1 | 43/78 |  |  | 43/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 3.648 | 4 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-11-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |  |  |  | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
9033 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-NAH3071009-1-3 | 662-NAH3071009-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | 2023-10-03 |  |  |  |  | mdc | 2024-05-16: 2024-05-09; 2024-05-20: 2024-05-10; 2024-06-20: 2024-05-10 |  | 2024-05-13 | 2024-05-15 |  | 2024-06-03 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-08-06 | 30489-00247 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5351 |  |  | 621 | N
9034 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 116-AI1001032-1-4 | 116-AI1001032-1 | 1 | 39/133 |  |  | 39/133 | 2024-01-25 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 74.995 | 21 | 13.071 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2024-02-12 |  |  |  |  | MDC | 2024-05-16: 2024-05-09; 2024-05-20: 2024-05-10; 2024-06-20: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
9035 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 116-FB1131066-1-3 | 116-FB1131066-1 | 0 | 62 |  |  | 62/133 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 115.008 | 14.922 | 12 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-12 |  |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-16 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N
9036 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101041-3-2 | 310-GF3101041-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 66.078 | 42.26 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-16: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9037 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101043-3-2 | 310-GF3101043-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 65.336 | 41.823 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-16: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9038 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-GF3101042-3-2 | 310-GF3101042-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 64.363 | 41.25 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-16: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9039 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-NAH3071010-3-2 | 662-NAH3071010-3 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 30489-00201 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5293 |  |  | 621 | N
9040 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 306-MS5001023-5-1 | 306-MS5001023-5 | 0 | 65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2024-05-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16: 2024-05-13; 2024-05-20: 2024-05-20; 2024-06-20: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9041 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 307-AC3071001-4-5 | 307-AC3071001-4 |  | 43 |  |  | 43 | 2023-08-24 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 4 | 436.338 | 48 | 7.875 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-31
9042 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-AI5001041-2-3 | 662-AI5001041-2 | 1 | 57/94 |  |  | 57/94 | 2023-09-15 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-05-14 |  |  |  |  | GGG | 2024-05-16: 2024-05-14; 2024-05-20: 2023-05-14; 2024-06-20: 2023-05-14 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N | 2024-05-16
9043 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 303-LS5001095-1-4 | 303-LS5001095-1 | 1 | 39/94 |  |  | 39/94 | 2023-11-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 107.271 | 15.438 | 9.982 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-05-16: 2024-05-16; 2024-06-25: 2024-05-16 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9044 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-GA1131043-2-2 | 113-GA1131043-2 | 0 | 74 |  |  | 74 | 2023-10-31 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9045 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-LS5001156-1-2 | 310-LS5001156-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 294.639 | 40.583 | 17.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-29
9046 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-1 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2023-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 24 | 15687.254 | 229.95 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9047 | 30489 | 0 | First Fit | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-2 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2023-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 24 | 3868.09 | 56.7 | 0 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-08-09 | [14 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9048 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-AC3071033-3-1 | 307-AC3071033-3 | 0 | 67 |  |  | 67 | 2023-10-13 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 2.517 | 2.333 | 6.84 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9049 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 112-AP1001039-1-1 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 16.209 | 14.266 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 | 2024-07-16 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
9050 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-AP1001039-1-2 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 48.773 | 36.964 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-27 |  |  | 2024-07-27 | 30489-00254 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5366 |  | 621 | N
9051 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 112-AP1001039-1-3 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 25.324 | 26.427 | 19.383 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N
9052 | 30489 | 1 | Shipped Paint | PARENT | 113-AI1001067-1-1 | 113-AI1001067-1 | 1 | 62/194 |  |  | 62 | 2024-06-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 53.414 | 30.708 | 32.678 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 |  | 2024-07-18 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N | 2024-07-12
9053 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-AI1001068-1-1 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 32.445 | 19.979 | 6.536 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9054 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-AI1001068-1-2 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 35.903 | 22.88 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 2024-06-14 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9055 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-AI1001068-1-3 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 61.802 | 42.12 | 22.874 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-17 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9056 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 115-SG1111031-4-1 | 115-SG1111031-4 | 2 | 83/94 |  |  | 83/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 2 | 204.408 | 30.925 | 87.964 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-22; 2024-05-20: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9057 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-SG1111031-4-2 | 115-SG1111031-4 | 2 | 83/94 |  |  | 83/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-07-18 |  |  | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 | 30489-00251 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5362 |  | 621 | N | 2024-07-22
9058 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-AI1131099-1-1 | 113-AI1131099-1 | 0 | 97 |  |  | 97 | 2023-12-11 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 58.988 | 38.88 | 51.626 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-12 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 |  | 2024-07-23 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
9059 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-3 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 24 | 11617.165 | 134.925 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  | 2024-07-27 | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-30 | 30489-00258 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5371 | 5344 | 621 | N | 2024-06-20
9060 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-4 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 24 | 2486.164 | 28.875 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-06-26 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00236 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5331 |  | 621 | N
9061 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-5 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 18 | 1235.167 | 19.2 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-24 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  | 2024-06-28 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00236 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5331 |  | 621 | N
9062 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-6 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 12 | 1604.212 | 34 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 30489-00225 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5317 |  | 621 | N
9063 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-7 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA0H01 | 4 | 12 | 810.127 | 17 | 0 |  | NONE | 10 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-20; 2024-05-20: 2024-05-23; 2024-06-20: 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 2024-06-14 | 2024-06-15 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9064 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-8 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA2H01 | 4 | 24 | 10363.686 | 119.175 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-20; 2024-05-20: 2024-05-23; 2024-06-20: 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 2024-06-14 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-08-06 | 30489-00247 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5351 |  |  | 621 | N | 2024-05-28
9065 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-9 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA2H01 | 4 | 24 | 2237.095 | 25.725 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9066 | 30489 | 0 | Final Fit | PARENT | 115-FB1111019-1-1 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 718.399 | 47.991 | 276 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9067 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1111019-1-2 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 506.728 | 33.546 | 60 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 30489-00213 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5305 |  | 621 | N | 2024-06-04
9068 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 115-FB1111019-1-3 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 1000.624 | 66.439 | 276 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-16 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-14
9069 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-AC3071035-6-1 | 307-AC3071035-6 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 5.585 | 4.359 | 13.681 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-19 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9070 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 307-AC3071035-6-2 | 307-AC3071035-6 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 5.966 | 9.906 | 34.202 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  | 2024-06-19 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 | 30489-00240 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5340 |  | 621 | N
9071 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SW5001017-1-1 | 332-SW5001017-1 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BE 5% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-30
9072 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SW5001017-1-2 | 332-SW5001017-1 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 5% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-30
9073 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SW5001017-2-1 | 332-SW5001017-2 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 258.692 | 36.771 | 18.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-24 | 30489-00229 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5321 |  | 621 | N | 2024-05-30
9074 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 332-SW5001017-2-4 | 332-SW5001017-2 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-05-23; 2024-05-20: 2024-05-23; 2024-06-20: 2024-05-23 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9075 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-5-3 | 662-GN3321004-5 | 0 | 30 |  |  | 28 | 2023-07-10 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 472.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9076 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-GN3321004-5-4 | 662-GN3321004-5 | 0 | 30 |  |  | 28 | 2023-07-10 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 268.526 | 29.225 | 17.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 | 2024-07-15 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9077 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SG1111023-17-1 | 111-SG1111023-17 | 0 | 172 |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9078 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-SG1111023-18-1 | 111-SG1111023-18 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-07-10 | 2024-08-06 |  |  |  | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9079 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-SG1111029-10-1 | 111-SG1111029-10 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-07-18 | 2024-08-06 |  |  |  | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9080 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-SG1111029-11-1 | 111-SG1111029-11 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-07-18 | 2024-08-06 |  |  |  | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9081 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 307-AC3071033-3-2 | 307-AC3071033-3 | 0 | 67 |  |  | 67 | 2023-10-13 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 2.02 | 2 | 0 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | 2024-07-25 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 30489-00257 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  | 5369 |  | 621 | N
9082 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1111019-1-4 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-21; 2024-05-20: 2024-05-22; 2024-06-20: 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9083 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1111019-1-5 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-21; 2024-05-20: 2024-05-22; 2024-06-20: 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 | 2024-07-12 |  | Moved to Shipped per Cade | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9084 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1111019-1-6 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 244.554 | 26.48 | 60 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 30489-00213 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5305 |  | 621 | N
9085 | 30489 | 0 | NDE | PARENT | 113-SG1131049-3-6 | 113-SG1131049-3 | 0 | 120 |  |  | 120/149 | 2024-01-23 |  |  |  | 25SA0H01 | 4 | 12 | 10.1 | 2.4 | 0 |  | NONE | 10 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-07-30 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9086 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SC5001220-1-3 | 310-SC5001220-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-31
9087 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 310-SC5001220-2-2 | 310-SC5001220-2 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-10 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
9088 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 310-SC5001220-2-3 | 310-SC5001220-2 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 291.437 | 38.5 | 14 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
9089 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 310-SC5001220-4-3 | 310-SC5001220-4 | 1 | 39/87 |  |  | 39/87 | 2023-11-15 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 307.147 | 42.792 | 21.378 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-18 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-03 | 30489-00262 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5379 |  | 621 | N
9090 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 335-N5001042-3-2 | 335-N5001042-3 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 191.015 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-12 |  |  |  | 2024-06-15 |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-19 | 30489-00223 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5315 |  | 621 | N
9091 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS5001058-3-3 | 334-LS5001058-3 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-16 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 410.45 | 41.612 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00208 | 2024-07-17 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5300 |  | 621 | N | 2024-05-31
9092 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311029-1-5 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-05-28; 2024-05-20: 2024-05-29; 2024-06-20: 2024-06-28 |  | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-11 |  |  | 2024-07-11 | 30489-00242 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5342 |  | 621 | N
9093 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SG1111023-17-2 | 111-SG1111023-17 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2.363 | 2.333 | 3.909 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
9094 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 111-SG1111023-18-2 | 111-SG1111023-18 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2.363 | 2.333 | 3.909 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-08 | 30489-00209 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5301 |  | 621 | N
9095 | 30489 | 0 | Weld Out | PARENT | 111-SG1111029-11-2 | 111-SG1111029-11 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 28.297 | 11.066 | 21.244 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-02
9096 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 111-SG1111029-10-2 | 111-SG1111029-10 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 28.297 | 11.066 | 21.244 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 2024-06-25 |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-17 |  | 2024-07-24 | 2024-07-25 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-07-02
9097 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-LS5001058-4-2 | 334-LS5001058-4 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-16 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 584.274 | 56.481 | 23.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-16: 2024-05-29 |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 | 2024-07-22 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-06-04
9098 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311025-3-1 | 331-SW3311025-3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9099 | 30489 | 0 | Cut | PARENT | 331-SW3311025-3-2 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | 2024-05-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 522.321 | 38.333 | 65.954 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-10 | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9100 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 331-SW3311025-3-3 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | 2024-05-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 463.94 | 43.099 | 55.688 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-15 |  |  |  | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-24 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-10 | 30489-00268 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5398 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-10 | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9101 | 30489 | 1 | Eng Rel | PARENT | 331-SW3311025-3-4 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172/205 |  |  | 172 | 2024-08-07 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 2129.354 | 145.241 | 192.92 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-10; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-10 | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9102 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 331-SW3311025-4-1 | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | 2024-05-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 14 | 131 | 7.4 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-10; 2024-05-20: 2024-07-11; 2024-06-20: 2024-07-11 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-10 | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9103 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 331-SW3311025-4-2VOID | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | SPOOL NOT NEEDED | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
[29 empty] | 2024-06-04 | 2024-07-25 | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9104 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 115-FB1131015-1-6 | 115-FB1131015-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 28.602 | 21.104 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-05-16: 2024-06-05; 2024-06-26: 2024-06-20 |  | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N
9105 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 115-DM1151002-4-3 | 115-DM1151002-4 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | 2023-11-01 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 176.895 | 44.875 | 18.643 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-22 |  | 2024-07-31 |  | 2024-08-02 | 2024-08-05 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-08-01
9106 | 30489 | 0 | Void | PARENT | 115-DM1151002-3-3VOID | 115-DM1151002-3 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | [5 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | NOT NEEDED | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
9107 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-LS5001156-3-2 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 291.437 | 38.5 | 13 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
9108 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 661-LS5001156-3-3 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-20 | 30489-00225 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5317 |  | 621 | N
9109 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-BW1131005-1-2 | 113-BW1131005-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 142.218 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9110 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-BW1131007-1-2 | 113-BW1131007-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 142.218 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9111 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-BW1131008-1-2 | 113-BW1131008-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 142.218 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9112 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-BW1131009-1-2 | 113-BW1131009-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 142.218 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9113 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 334-MS3051057-1-2 | 334-MS3051057-1 | 0 | T65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 69.113 | 21.922 | 7.464 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-05-16: 2024-06-12 |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-25 | 30489-00230 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5322 |  | 621 | N
9114 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 310-VZ3101024-9-2 | 310-VZ3101024-9 | 1 | 34/78 |  |  | 34/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-19; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
9115 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 310-VZ3101024-8-2 | 310-VZ3101024-8 | 1 | 34/78 |  |  | 34/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-19; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
9116 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-VZ1131015-3-2 | 113-VZ1131015-3 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
9117 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-VZ1131015-12-2 | 113-VZ1131015-12 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 | 30489-00250 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5360 |  | 621 | N
9118 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-11-2 | 113-VZ1131015-11 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9119 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-10-2 | 113-VZ1131015-10 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9120 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-9-2 | 113-VZ1131015-9 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9121 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-8-2 | 113-VZ1131015-8 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9122 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-7-2 | 113-VZ1131015-7 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9123 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-6-2 | 113-VZ1131015-6 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9124 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-5-2 | 113-VZ1131015-5 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9125 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131015-4-2 | 113-VZ1131015-4 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CA1P03 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-18 | 30489-00246 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5347 |  | 621 | N
9126 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131030-2-2 | 113-VZ1131030-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N | 2024-06-26
9127 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131030-4-2 | 113-VZ1131030-4 | 0 | 33 |  |  | 33 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N | 2024-06-26
9128 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131025-1-2 | 113-VZ1131025-1 | 0 | 33 |  |  | 34 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-26 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 | 30489-00232 | 2024-08-07 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5327 |  | 621 | N
9129 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-VZ1131025-10-2 | 113-VZ1131025-10 | 0 | 33 |  |  | 34 | 2023-07-19 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 |  |  | 2024-07-15 | 30489-00245 | 2024-08-13 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5346 |  | 621 | N | 2024-06-26
9130 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 301-CWS3011096-2-2 | 301-CWS3011096-2 | 4 | 155/205 |  |  | 155 | 2024-08-07 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-20; 2024-05-20: 2024-06-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[29 empty] | 2024-07-24 | 2024-08-08 | HWR | Revise as per final nozzle position on Analyzer Panel GA drawing. Cabinet to be shifted to south.
9131 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-MS5001023-1-4 | 662-MS5001023-1 | 0 | 46 |  |  | 46 | 2023-08-29 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 1440.971 | 67.527 | 22.176 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 |  |  | 2024-06-28 | 30489-00234 | 2024-08-06 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5329 |  | 621 | N
9132 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 113-SG1131048-3-6 | 113-SG1131048-3 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-24; 2024-05-20: 2024-06-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9133 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131008-Y PIECE-1 | 113-BW1131008-Y PIECE | 0 | 126 |  |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 18 | 643.565 | 15.9 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-25; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00236 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5331 |  | 621 | N | 2024-06-26
9134 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131009-Y PIECE-1 | 113-BW1131009-Y PIECE | 0 | 126 |  |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 18 | 643.565 | 15.9 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-25; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00236 | 2024-08-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5331 |  | 621 | N | 2024-06-26
9135 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131005-Y PIECE-1 | 113-BW1131005-Y PIECE | 0 | 126 |  |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 18 | 643.565 | 15.9 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-25; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00237 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5332 |  | 621 | N | 2024-06-26
9136 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 113-BW1131007-Y PIECE-1 | 113-BW1131007-Y PIECE | 0 | 126 |  |  |  | 2024-01-26 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 18 | 643.565 | 15.9 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-06-25; 2024-05-20: 2024-06-25; 2024-06-20: 2024-06-25 |  | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 | 30489-00237 | 2024-08-16 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5332 |  | 621 | N | 2024-06-26
9137 | 30489 | 0 | Drawn | PARENT | 113-CWS1001050-3-3 | 113-CWS1001050-3 | 2 | 81/194/205 |  |  | 81/194 | 2024-07-01 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-16: 2024-07-01 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9138 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-CWS3061074-1-1 | 306-CWS3061074-1 | 0 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 16.714 | 13.516 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N | 2024-08-01
9139 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 306-CWS3061074-1-2 | 306-CWS3061074-1 | 0 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 15.187 | 13.573 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 |  | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9140 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-CWS3061074-1-3 | 306-CWS3061074-1 | 0 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 18.1 | 13.984 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N | 2024-08-01
9141 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-CWS3061074-1-4 | 306-CWS3061074-1 | 0 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 29.611 | 21.167 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N | 2024-08-01
9142 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 306-CWS3061074-2-1 | 306-CWS3061074-2 | 1 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 12.94 | 9.865 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N | 2024-08-01
9143 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 306-CWS3061074-2-2 | 306-CWS3061074-2 | 1 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-02; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
9144 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 306-CWS3061074-3-1 | 306-CWS3061074-3 | 0 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 99.289 | 82.385 | 57.851 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-02; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
9145 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 306-SCT3061042-1-1 | 306-SCT3061042-1 | 2 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01SD1P01 | 4 | 1 | 284.563 | 52.833 | 101.107 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-03; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
9146 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 310-VZ3101024-3-1 | 310-VZ3101024-3 | 2 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 23.589 | 19.255 | 35.784 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-08; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
9147 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | 310-VZ3101024-3-2 | 310-VZ3101024-3 | 2 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 83.428 | 23.515 | 49.519 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-07-08; 2024-05-20: 2024-07-11 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
9148 | 30489 | 0 | Ready To Ship | PARENT | 310-VZ3101024-3-3 | 310-VZ3101024-3 | 2 | 193 |  |  | 193 | 2024-06-28 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 8.054 | 7.896 | 10.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-09 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9149 | 30489 | 0 | Shipped | PARENT | 662-AC3071001-2-3 | 662-AC3071001-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 3 | 332.197 | 43.375 | 6.125 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-16 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 |  |  |  |  | 2024-08-06 | 30489-00247 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5351 |  |  | 621 | N | 2024-07-11
9150 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 113-LA1131063-1-3 | 113-LA1131063-1 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-21 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 10 | 1042.353 | 74.599 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-05-16: 2024-07-10 |  | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 |  |  | 2024-08-15 | 30489-00274 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5409 |  | 621 | N
9151 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 111-CWR1111018-1-2 | 111-CWR1111018-1 | 0 | 34 |  |  | 34 | 2023-07-22 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 42 | 4477.851 | 220.015 | 111.997 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-12 |  |  | 2024-08-12 | 30489-00271 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5403 |  | 621 | N | 2024-08-07
9152 | 30489 | 0 | Shipped Paint | PARENT | 115-FB1131088-1-5 | 115-FB1131088-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 55.665 | 41.979 | 22.365 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  |  | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-16 |  |  | 2024-08-16 | 30489-00275 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5414 |  | 621 | N
9153 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C(1-FT-12801)-1 | 112-MS1131006-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9154 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C(1-FT-12801)-2 | 112-MS1131006-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9155 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(1-FT-11505)-1 | 113-LS1131041-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9156 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(1-FT-11505)-2 | 113-LS1131041-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9157 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(1-FT-31402)-1 | 115-LS1151056-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9158 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(1-FT-31402)-2 | 115-LS1151056-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9159 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-82100)-1 | 334-LS5001026-6 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9160 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-82100)-2 | 334-LS5001026-6 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9161 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-82300)-1 | 334-MS3051011-3 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9162 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-82300)-2 | 334-MS3051011-3 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9163 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-83101)-1 | 662-MS5001023-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9164 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F01-C2(3-FT-83101)-2 | 662-MS5001023-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9165 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C1(1-FT-30100)-1 | 113-MS1131003-2 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9166 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C1(1-FT-30100)-2 | 113-MS1131003-2 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9167 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C1(1-FT-30800)-1 | 111-MS1131025-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9168 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C1(1-FT-30800)-2 | 111-MS1131025-1 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9169 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C2(1-FT-30300-A)-1 | 115-MS1131034-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9170 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C2(1-FT-30300-A)-2 | 115-MS1131034-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9171 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C2(1-FT-30300-B)-1 | 115-MS1131034-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 1.45 | 9 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9172 | 30489 | 0 | Eng Rel | PARENT | F03-C2(1-FT-30300-B)-2 | 115-MS1131034-4 | 0 | 999 |  |  | 999 | 2024-08-02 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 2.176 | 8 | 3.578 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-02; 2024-05-20: 2024-08-14 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9173 | 30489 | 0 | Drawn | PARENT | 310-GF5001054-6-3 | 310-GF5001054-6 | 1 | 39/205 |  |  | 39/205 | 2024-08-07 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 12 | 811.537 | 57.88 | 25.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-16: 2024-08-09 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9174 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 301-CWR3011060-1-1 | 301-CWR3011060-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9175 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 301-CWR3011060-1-2 | 301-CWR3011060-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
[29 empty] | 2024-08-14 |  | HISO | WAITING ON CONTINUATION
9176 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 306-MS3061051-1-1 | 306-MS3061051-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9177 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-AI5001101-1-1 | 331-AI5001101-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9178 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-AI5001101-1-2 | 331-AI5001101-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9179 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311017-5-1 | 331-SW3311017-5 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
[29 empty] | 2024-08-14 |  | HISO | WAITING ON CONTINUATION
9180 | 30489 | 0 | On Hold | PARENT | 331-SW3311017-6-1 | 331-SW3311017-6 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
[29 empty] | 2024-08-14 |  | HISO | WAITING ON CONTINUATION
9181 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-SW3311017-7-1 | 331-SW3311017-7 | 0 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9182 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-SW3311017-7-2 | 331-SW3311017-7 | 0 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9183 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-SW3311026-5-1 | 331-SW3311026-5 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9184 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-SW3311109-1-1 | 331-SW3311109-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9185 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 331-SW3311110-1-1 | 331-SW3311110-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9186 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-BWM3051020-1-1 | 334-BWM3051020-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9187 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-BWM3051020-1-2 | 334-BWM3051020-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9188 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-BWM3051020-1-3 | 334-BWM3051020-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9189 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-BWM3051020-1-4 | 334-BWM3051020-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9190 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWR3051093-1-1 | 334-CWR3051093-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9191 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWR3051093-1-2 | 334-CWR3051093-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9192 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWR3051093-1-3 | 334-CWR3051093-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9193 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-1-1 | 334-CWS5001095-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9194 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-1-2 | 334-CWS5001095-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9195 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-1-3 | 334-CWS5001095-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9196 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-1-4 | 334-CWS5001095-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9197 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-2-1 | 334-CWS5001095-2 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9198 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-3-1 | 334-CWS5001095-3 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9199 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-CWS5001095-3-2 | 334-CWS5001095-3 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9200 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-MS3051065-1-1 | 334-MS3051065-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9201 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-1-1 | 334-WWB3051017-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9202 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-1-2 | 334-WWB3051017-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9203 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-1-3 | 334-WWB3051017-1 | 1 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9204 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-2-1 | 334-WWB3051017-2 | 0 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9205 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-2-2 | 334-WWB3051017-2 | 0 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9206 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051017-2-3 | 334-WWB3051017-2 | 0 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9207 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051019-1-1 | 334-WWB3051019-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9208 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051019-1-2 | 334-WWB3051019-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9209 | 30489 | 0 | DR | PARENT | 334-WWB3051019-1-3 | 334-WWB3051019-1 | 2 | 206 |  |  | 206 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-08 | [24 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621
9210 | 30489 | 0 | QC | PARENT | 306-VA3061110-2-2 | 306-VA3061110-2 | 0 | 65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 24 | 2552.464 | 166.419 | 51 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |  |  |  | 2024-08-17 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N