8936 | 30489 | 0 | Shipped | 310-LS5001156-3-3 | 310-LS5001156-3 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8937 | 30489 | 0 | Shipped | 310-LS5001156-3-4 | 310-LS5001156-3 | 0 | T88 |  |  | 88 | 2023-11-28 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.437 | 38.5 | 11 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-29 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8938 | 30489 | 0 | MC Rel | 306-LS1131132-2-2 | 306-LS1131132-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 298.529 | 55.751 | 40.09 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-04-19; 2024-05-16: 2024-04-22; 2024-05-21: 2024-06-12 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8939 | 30489 | 0 | Shipped | 306-SW1001090-2-3 | 306-SW1001090-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 286.444 | 42.292 | 14.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-04-19; 2024-05-16: 2024-04-22; 2024-05-21: 2024-04-22 |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N
8940 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 310-N5001048-2-3 | 310-N5001048-2 | 0 | 53 |  |  | 53 | 2023-05-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 82.26 | 16.365 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
8941 | 30489 | 0 | Cut | 331-DM5001040-2-2 | 331-DM5001040-2 | 1 | 84 |  |  | 84 | 2023-10-20 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 147.716 | 40 | 5.031 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-19 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8942 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 331-SW5001112-1-2 | 331-SW5001112-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 205.491 | 40.5 | 11 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00196 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5288 |  | 621 | N
8943 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 331-SW5001112-1-3 | 331-SW5001112-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 101.513 | 19.797 | 4 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
8944 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 306-LS1131132-2-3 | 306-LS1131132-2 | 1 | 71 |  |  | 71 | 2023-10-18 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-30 | 30489-00168 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5256 |  | 621 | N
8945 | 30489 | 0 | Shipped | 113-BW1151016-1-3 | 113-BW1151016-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 6 | 426.989 | 25.369 | 26.443 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-20: 2024-04-22; 2024-05-21: 2024-04-22; 2024-05-28: 2024-04-22 |  | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-04 |  |  | 2024-05-06 | 30489-00173 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5262 |  | 621 | N
8946 | 30489 | 0 | MC Rel | 331-SW3311029-1-4 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-23; 2024-05-16: 2024-05-28; 2024-05-21: 2024-05-28 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8947 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 331-SW3311032-1-2 | 331-SW3311032-1 | 1 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-23; 2024-05-16: 2024-05-28; 2024-05-21: 2024-05-28 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
8948 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-LA1131069-4-1 | 113-LA1131069-4 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 9 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-24; 2024-05-16: 2024-04-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8949 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-LA1131069-5-1 | 113-LA1131069-5 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 9 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-24; 2024-05-16: 2024-04-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8950 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-LA1131069-8-1 | 113-LA1131069-8 | 0 | 126/149 |  |  | 126/149 | 2024-04-09 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-24; 2024-05-16: 2024-04-25 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8951 | 30489 | 0 | Shipped | 310-N5001068-1-3 | 310-N5001068-1 | 1 | 67/98 |  |  | 67/98 | 2023-11-21 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 18.965 | 15.042 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-20: 2024-04-24 |  | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-02 | 30489-00171 | 2024-05-31 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5259 |  | 621 | N
8952 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-GF1131078-1-3 | 113-GF1131078-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-25; 2024-05-16: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8953 | 30489 | 0 | Outside Service | 113-SG1131005-1-4 | 113-SG1131005-1 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 12 | 1660.719 | 33.354 | 115.982 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 30489-00218 | [5 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  | 5310 | 621 | N | 2024-05-20
8954 | 30489 | 0 | Shipped | 111-FB1111060-1-4 | 111-FB1111060-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-09-11 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 300.432 | 39.62 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-04-26 |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 | 30489-00176 | 2024-06-11 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5265 |  | 621 | N | 2024-05-01
8955 | 30489 | 0 | On Hold | 113-N1001116-1-1 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 43.887 | 33.651 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8956 | 30489 | 0 | On Hold | 113-N1001116-1-2 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 40.658 | 30.37 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8957 | 30489 | 0 | On Hold | 113-N1001116-1-3 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 22.053 | 17.135 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-08 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8958 | 30489 | 0 | On Hold | 113-N1001116-1-4 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 11.641 | 8.984 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8959 | 30489 | 0 | On Hold | 113-N1001116-1-5 | 113-N1001116-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-17 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 27.413 | 20.234 | 8.946 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-06 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | WAITING ON LATEST REV LINELIST
8960 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-1-1 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 33.093 | 10.042 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8961 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-1-2 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 32.486 | 8.797 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8962 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-1-3 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 83.708 | 24.828 | 15.094 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8963 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-1-4 | 661-AI5001103-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 48.237 | 16.552 | 23.675 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8964 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-1 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8965 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-2 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8966 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-3 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8967 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-4 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8968 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-5 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8969 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-2-6 | 661-AI5001103-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 105.786 | 25.047 | 6.806 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8970 | 30489 | 0 | Drawn | 661-AI5001103-3-1 | 661-AI5001103-3 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 142.087 | 36.828 | 27.078 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8971 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-1-1 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 48.642 | 10.745 | 3.909 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8972 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-1-2 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 47.571 | 9.464 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8973 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-1-3 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 134.067 | 24.828 | 9.818 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8974 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-1-4 | 661-N5001117-1 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 80.533 | 14.729 | 14 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8975 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-1 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8976 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-2 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8977 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-3 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8978 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-4 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8979 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-5 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 288.15 | 38 | 0 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8980 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-2-6 | 661-N5001117-2 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 254.794 | 34.474 | 3.5 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-07 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8981 | 30489 | 0 | Drawn | 661-N5001117-3-1 | 661-N5001117-3 | 0 | 153 |  |  | 153 | 2024-04-16 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 3 | 247.165 | 38.005 | 21.818 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-08 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621
8982 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 301-CWR3011039-1-1 | 301-CWR3011039-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 73.752 | 12.568 | 10.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-23
8983 | 30489 | 0 | Eng Rel | 301-CWR3011041-1-1 | 301-CWR3011041-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 2247.62 | 159.382 | 169.356 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-14; 2024-05-16: 2024-05-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8984 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 301-CWS3011029-1-1 | 301-CWS3011029-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 8 | 103.351 | 10.757 | 17.25 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-23 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00207 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5299 |  | 621 | N | 2024-05-22
8985 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 301-CWS3011096-1-1 | 301-CWS3011096-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 235.313 | 27.839 | 10.455 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8986 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 301-CWS3011096-1-2 | 301-CWS3011096-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 295.409 | 39.276 | 18.66 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-30 | 2024-05-29 |  | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8987 | 30489 | 0 | Drawn | 301-CWS3011096-2-1 | 301-CWS3011096-2 | 0 |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 45.91 | 43.854 | 28.627 | [5 empty] | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-06-03 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8988 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 301-CWS3011096-3-1 | 301-CWS3011096-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 122.717 | 22.265 | 20.883 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-06-05 |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8989 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 309-CWS5001080-1-1 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 75.846 | 44.839 | 20.164 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
8990 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 309-CWS5001080-1-2 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 26.699 | 17.464 | 8.96 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
8991 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 309-CWS5001080-1-3 | 309-CWS5001080-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 1 | 16.904 | 16.932 | 12.869 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-10 | 30489-00211 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5303 |  | 621 | N
8992 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-CWS5001066-1-1 | 334-CWS5001066-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 90.632 | 17.406 | 15.309 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8993 | 30489 | 0 | Cut | 334-CWS5001066-1-2 | 334-CWS5001066-1 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 88.172 | 15.698 | 10.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8994 | 30489 | 0 | Drawn | 334-CWS5001066-2-1 | 334-CWS5001066-2 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 79.214 | 21.37 | 35.18 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-16 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8995 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-CWS5001066-2-2 | 334-CWS5001066-2 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 90.546 | 20.714 | 42.089 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
8996 | 30489 | 0 | Eng Rel | 334-CWS5001066-3-1 | 334-CWS5001066-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 56.029 | 13.552 | 24.021 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-16; 2024-05-16: 2024-06-04 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8997 | 30489 | 0 | Drawn | 334-CWS5001066-3-2 | 334-CWS5001066-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-31 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
8998 | 30489 | 0 | Void | 334-CWS5001066-3-3VOID | 334-CWS5001066-3 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-19 | [23 empty] | NOT NEEDED | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
8999 | 30489 | 0 | Eng Rel | 334-CWS5001066-4-1 | 334-CWS5001066-4 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 54.17 | 13.182 | 24.021 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-16; 2024-05-16: 2024-06-04 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9000 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-CWS5001066-4-2 | 334-CWS5001066-4 | 1 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 81.157 | 17.396 | 27.035 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9001 | 30489 | 0 | Drawn | 334-CWS5001092-2-1 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 22.389 | 26.193 | 10.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-31 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9002 | 30489 | 0 | Drawn | 334-CWS5001092-2-2 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 26.79 | 28.135 | 15.506 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-28 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9003 | 30489 | 0 | Drawn | 334-CWS5001092-2-3 | 334-CWS5001092-2 | 2 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-31 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9004 | 30489 | 0 | Eng Rel | 334-CWS5001092-3-1 | 334-CWS5001092-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2023-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 12.527 | 13.146 | 7.157 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-16; 2024-05-16: 2024-05-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9005 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-CWS5001092-4-1 | 334-CWS5001092-4 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 6.709 | 11.406 | 5.964 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N | 2024-05-24
9006 | 30489 | 0 | On Hold | 334-CWS5001093-3-1 | 334-CWS5001093-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-17 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9007 | 30489 | 0 | On Hold | 334-CWS5001093-4-1 | 334-CWS5001093-4 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 28.075 | 32.052 | 17.892 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-17 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9008 | 30489 | 0 | Eng Rel | 334-CWS5001094-1-1 | 334-CWS5001094-1 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 27.334 | 34.453 | 13.121 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-17; 2024-05-16: 2024-05-21 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9009 | 30489 | 0 | On Hold | 334-CWS5001094-1-2 | 334-CWS5001094-1 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 4 | 21.039 | 24.953 | 10.735 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 2024-06-03 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9010 | 30489 | 0 | On Hold | 334-CWS5001094-2-1 | 334-CWS5001094-2 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 27.4 | 31.432 | 17.892 |  | NONE | SEE SKETCH |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-17 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9011 | 30489 | 0 | On Hold | 334-CWS5001094-2-2 | 334-CWS5001094-2 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-19 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 5.737 | 6 | 1.193 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-17 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-03 |  | HRFI | PAINT BREAK CODE TO RFI
9012 | 30489 | 0 | Eng Rel | 334-CWS5001094-3-1 | 334-CWS5001094-3 | 0 | 155 |  |  | 155 | 2024-04-18 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 0 | 13.152 | 14.974 | 9.542 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | 2024-04-19 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-15; 2024-05-16: 2024-05-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9013 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 113-GF1131089-1-2 | 113-GF1131089-1 | 1 | 67/79 |  |  | 67/79 | 2023-11-13 |  |  |  | 01CB1P01 | 0 | 6 | 280.003 | 29.26 | 26.698 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9014 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 113-SG1131011-4-6 | 113-SG1131011-4 | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-01-23 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-02; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 2024-05-31 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9015 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-FB1131118-2-7 | 112-FB1131118-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 3 | 303.315 | 40 | 0 |  | NONE | 4 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-03; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-06 |  | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00190 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5280 |  | 621 | N
9016 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-LA1131050-3-3 | 112-LA1131050-3 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 55.844 | 17.854 | 5.396 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-03; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-06 |  | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9017 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-N1001071-1-4 | 112-N1001071-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 23.595 | 18.802 | 2.982 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-03; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-06 |  | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
9018 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-KW1121013-2-4 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 104.366 | 19.385 | 11.094 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | 2024-05-22 | 2024-05-23 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9019 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-KW1121013-2-5 | 112-KW1121013-2 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  | 03CB1P01 | 0 | 2 | 99.022 | 28.896 | 9.305 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N | 2024-05-24
9020 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 306-SC3061206-2-4 | 306-SC3061206-2 | 1 | 97 |  |  | 97 | 2023-12-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 123.325 | 21.672 | 5.867 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-03; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-06 |  | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N | 2024-05-20
9021 | 30489 | 0 | Shipped | 310-AI5001045-4-4 | 310-AI5001045-4 | 0 | 39 |  |  | 39/94 | 2023-12-13 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 147.716 | 40 | 5.031 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-03; 2024-05-16: 2024-05-06; 2024-05-21: 2024-05-06 |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
9022 | 30489 | 0 | Void | 334-SC5001057-1-5VOID | 334-SC5001057-1 | 0 | 0 |  |  | 62 | 2023-10-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2023-10-02 | [23 empty] | NOT NEEDED ON ISO | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
9023 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-SC5001057-1-5 | 334-SC5001057-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 1 | 49.339 | 14.505 | 4.735 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-20: 2024-05-03 |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 | 30489-00189 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5279 |  | 621 | N
9024 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 111-SG1111004-2-3 | 111-SG1111004-2 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 68.825 | 11.385 | 7.311 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-03-20: 2024-05-03 |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 |  | 2024-05-17 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 | 30489-00197 |  |  |  | N |  |  | 1 | 25% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  | 5289 |  | 621 | N
9025 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 335-SC5001217-2-4 | 335-SC5001217-2 | 1 | 57/83 |  |  | 57/83 | 2023-11-14 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 182.973 | 27.448 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-22 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9026 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-MS1131034-7-1 | 115-MS1131034-7 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9027 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-MS1131034-8-1 | 115-MS1131034-8 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9028 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-MS1131034-9-1 | 115-MS1131034-9 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-23 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 0 | 5.663 | 4.333 | 1.193 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9029 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-LS1151056-6-2 | 115-LS1151056-6 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 579.366 | 67.029 | 41.552 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
9030 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-LS1151056-7-4 | 115-LS1151056-7 | 2 | 43/56/75 |  |  | 43/56/75 | 2023-11-01 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 102.873 | 13.637 | 8.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N | 2024-05-24
9031 | 30489 | 0 | Eng Rel | 303-WWO3031031-1-3 | 303-WWO3031031-1 | 1 | 43/78 |  |  | 43/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-11-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-24; 2024-05-16: 2024-05-24 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9032 | 30489 | 0 | Eng Rel | 303-WWO3031031-1-4 | 303-WWO3031031-1 | 1 | 43/78 |  |  | 43/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 3.648 | 4 | 1.491 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | 2023-11-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-09; 2024-05-16: 2024-05-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9033 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 662-NAH3071009-1-3 | 662-NAH3071009-1 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | 2023-10-03 |  |  |  |  | mdc | 2024-03-20: 2024-05-09; 2024-05-16: 2024-05-10; 2024-05-21: 2024-05-10 |  | 2024-05-13 | 2024-05-15 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9034 | 30489 | 0 | Shipped | 116-AI1001032-1-4 | 116-AI1001032-1 | 1 | 39/133 |  |  | 39/133 | 2024-01-25 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 2 | 74.995 | 21 | 13.071 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2024-02-12 |  |  |  |  | MDC | 2024-03-20: 2024-05-09; 2024-05-16: 2024-05-10; 2024-05-21: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00191 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5281 |  | 621 | N
9035 | 30489 | 0 | Eng Rel | 116-FB1131066-1-3 | 116-FB1131066-1 | 0 | 62 |  |  | 62/133 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 2 | 115.008 | 14.922 | 12 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-10; 2024-05-16: 2024-05-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9036 | 30489 | 0 | Shipped | 310-GF3101041-3-2 | 310-GF3101041-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 66.078 | 42.26 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-03-20: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9037 | 30489 | 0 | Shipped | 310-GF3101043-3-2 | 310-GF3101043-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 65.336 | 41.823 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-03-20: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% PT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9038 | 30489 | 0 | Shipped | 310-GF3101042-3-2 | 310-GF3101042-3 | 1 | 82/98 |  |  | 82/98 | 2023-11-20 |  |  |  | 01SA0P01 | 4 | 1 | 64.363 | 41.25 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-03-20: 2024-05-10 |  |  | 2024-05-15 |  | 2024-05-18 | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 | 30489-00192 | 2024-06-12 |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5282 |  | 621 | N
9039 | 30489 | 0 | Shipped | 662-NAH3071010-3-2 | 662-NAH3071010-3 | 0 | 64 |  |  | 64 | 2023-10-02 |  |  |  | 01SD1G01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 30489-00201 |  | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD | 5293 |  |  | 621 | N
9040 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 306-MS5001023-5-1 | 306-MS5001023-5 | 0 | 65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | 2024-05-13 |  |  |  |  | JPD | 2024-03-20: 2024-05-13; 2024-05-16: 2024-05-20; 2024-05-21: 2024-05-24 |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-04 | 30489-00203 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5295 |  | 621 | N
9041 | 30489 | 0 | Cut | 307-AC3071001-4-5 | 307-AC3071001-4 |  | 43 |  |  | 43 | 2023-08-24 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 4 | 436.338 | 48 | 7.875 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9042 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 662-AI5001041-2-3 | 662-AI5001041-2 | 1 | 57/94 |  |  | 57/94 | 2023-09-15 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 175.169 | 40 | 3.403 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | 2023-05-14 |  |  |  |  | GGG | 2024-03-20: 2024-05-14; 2024-05-16: 2023-05-14; 2024-05-21: 2023-05-14 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  | 2024-05-25 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00206 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5298 |  | 621 | N | 2024-05-16
9043 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 303-LS5001095-1-4 | 303-LS5001095-1 | 1 | 39/94 |  |  | 39/94 | 2023-11-21 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 107.271 | 15.438 | 9.982 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | mdc | 2024-03-20: 2024-05-16; 2024-05-30: 2024-05-16 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-13 | 30489-00217 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5309 |  | 621 | N
9044 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-GA1131043-2-2 | 113-GA1131043-2 | 0 | 74 |  |  | 74 | 2023-10-31 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-17; 2024-05-16: 2024-05-22 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9045 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 310-LS5001156-1-2 | 310-LS5001156-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 294.639 | 40.583 | 17.818 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-29
9046 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-1 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2023-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 24 | 15687.254 | 229.95 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9047 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-2 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2023-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 60 | 24 | 3868.09 | 56.7 | 0 |  | SEE NOTE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9048 | 30489 | 0 | NDE | 307-AC3071033-3-1 | 307-AC3071033-3 | 0 | 67 |  |  | 67 | 2023-10-13 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 2.517 | 2.333 | 6.84 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9049 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 112-AP1001039-1-1 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 16.209 | 14.266 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 30489-00205 |  |  |  | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  | 5297 |  | 621 | N
9050 | 30489 | 0 | Cut | 112-AP1001039-1-2 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 48.773 | 36.964 | 7.455 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9051 | 30489 | 0 | Eng Rel | 112-AP1001039-1-3 | 112-AP1001039-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 1 | 25.324 | 26.427 | 19.383 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-21; 2024-05-16: 2024-05-22 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9052 | 30489 | 0 | NDE | 113-AI1001067-1-1 | 113-AI1001067-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-29 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 52.989 | 30.458 | 32.678 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-06-12
9053 | 30489 | 0 | NDE | 113-AI1001068-1-1 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 32.445 | 19.979 | 6.536 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9054 | 30489 | 0 | NDE | 113-AI1001068-1-2 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 35.903 | 22.88 | 9.803 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9055 | 30489 | 0 | NDE | 113-AI1001068-1-3 | 113-AI1001068-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 61.802 | 42.12 | 22.874 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9056 | 30489 | 0 | Eng Rel | 115-SG1111031-4-1 | 115-SG1111031-4 | 2 | 83/94 |  |  | 83/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 2 | 204.408 | 30.925 | 87.964 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-22; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9057 | 30489 | 0 | Eng Rel | 115-SG1111031-4-2 | 115-SG1111031-4 | 2 | 83/94 |  |  | 83/94 | 2023-12-04 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-23; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9058 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-AI1131099-1-1 | 113-AI1131099-1 | 0 | 97 |  |  | 97 | 2023-12-11 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 1 | 58.988 | 38.88 | 51.626 |  | NONE | 7 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-23; 2024-05-16: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9059 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-3 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 24 | 11617.165 | 134.925 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9060 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-4 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 24 | 2486.164 | 28.875 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9061 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-5 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 18 | 1235.167 | 19.2 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9062 | 30489 | 0 | NDE | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-6 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CJ2H01 | 10 | 12 | 1604.212 | 34 | 0 |  | YES | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9063 | 30489 | 0 | NDE | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-7 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA0H01 | 4 | 12 | 810.127 | 17 | 0 |  | NONE | 10 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-20; 2024-05-16: 2024-05-23; 2024-05-21: 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9064 | 30489 | 0 | NDE | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-8 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA2H01 | 4 | 24 | 10363.686 | 119.175 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-20; 2024-05-16: 2024-05-23; 2024-05-21: 2024-05-23 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-05-28
9065 | 30489 | 0 | Cut | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW-9 | 113-SG-STRAIGHTRUN-FFW | 0 | 120 |  |  | 120 | 2024-05-20 |  |  |  | 25SA2H01 | 4 | 24 | 2237.095 | 25.725 | 0 |  | NONE | NONE |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9066 | 30489 | 0 | Eng Rel | 115-FB1111019-1-1 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 718.399 | 47.991 | 276 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-20; 2024-05-16: 2024-06-12 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9067 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-FB1111019-1-2 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 506.728 | 33.546 | 60 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 30489-00213 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5305 |  | 621 | N | 2024-06-04
9068 | 30489 | 0 | Eng Rel | 115-FB1111019-1-3 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 1000.624 | 66.439 | 276 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-21; 2024-05-16: 2024-05-22 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9069 | 30489 | 0 | NDE | 307-AC3071035-6-1 | 307-AC3071035-6 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 5.585 | 4.359 | 13.681 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9070 | 30489 | 0 | NDE | 307-AC3071035-6-2 | 307-AC3071035-6 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 5.966 | 9.906 | 34.202 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [10 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9071 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 332-SW5001017-1-1 | 332-SW5001017-1 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BE 5% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-30
9072 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 332-SW5001017-1-2 | 332-SW5001017-1 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 12 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 5% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-30
9073 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 332-SW5001017-2-1 | 332-SW5001017-2 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 258.692 | 36.771 | 18.909 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N | 2024-05-30
9074 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 332-SW5001017-2-4 | 332-SW5001017-2 | 0 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-23; 2024-05-16: 2024-05-23; 2024-05-21: 2024-05-23 |  | 2024-05-24 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9075 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 662-GN3321004-5-3 | 662-GN3321004-5 | 0 | 30 |  |  | 28 | 2023-07-10 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 472.018 | 48 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9076 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 662-GN3321004-5-4 | 662-GN3321004-5 | 0 | 30 |  |  | 28 | 2023-07-10 |  |  |  | 06CB1P01 | 0 | 4 | 268.526 | 29.225 | 17.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |  | 2024-05-29 |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  | 2024-05-31 | 30489-00200 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5292 |  | 621 | N
9077 | 30489 | 0 | MC Rel | 111-SG1111023-17-1 | 111-SG1111023-17 | 0 | 172 |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-24; 2024-05-16: 2024-05-28; 2024-05-21: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9078 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111023-18-1 | 111-SG1111023-18 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-24; 2024-05-16: 2024-05-28 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9079 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111029-10-1 | 111-SG1111029-10 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-24; 2024-05-16: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9080 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111029-11-1 | 111-SG1111029-11 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 6 | 2.4 | 0 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-24; 2024-05-16: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9081 | 30489 | 0 | Eng Rel | 307-AC3071033-3-2 | 307-AC3071033-3 | 0 | 67 |  |  | 67 | 2023-10-13 |  |  |  | 01SD2U01 | 4 | 1 | 2.02 | 2 | 0 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-21; 2024-05-16: 2024-05-22 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9082 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-FB1111019-1-4 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-21; 2024-05-16: 2024-05-22; 2024-05-21: 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9083 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-FB1111019-1-5 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-21; 2024-05-16: 2024-05-22; 2024-05-21: 2024-05-22 |  | 2024-05-23 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 | 30489-00195 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5285 |  | 621 | N
9084 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 115-FB1111019-1-6 | 115-FB1111019-1 | 1 | 167 |  |  | 167 | 2024-05-20 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 20 | 244.554 | 26.48 | 60 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-11 | 30489-00213 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5305 |  | 621 | N
9085 | 30489 | 0 | Eng Rel | 113-SG1131049-3-6 | 113-SG1131049-3 | 0 | 120 |  |  | 120/149 | 2024-01-23 |  |  |  | 25SA0H01 | 4 | 12 | 10.1 | 2.4 | 0 |  | NONE | 10 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-22; 2024-05-16: 2024-05-22 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% PT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9086 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 310-SC5001220-1-3 | 310-SC5001220-1 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-05-31
9087 | 30489 | 0 | Drawn | 310-SC5001220-2-2 | 310-SC5001220-2 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 251.015 | 38 | 6 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-23 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9088 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 310-SC5001220-2-3 | 310-SC5001220-2 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 291.437 | 38.5 | 14 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-06 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N
9089 | 30489 | 0 | Cut | 310-SC5001220-4-3 | 310-SC5001220-4 | 1 | 39/87 |  |  | 39/87 | 2023-11-15 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 307.147 | 42.792 | 21.378 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-06-12 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9090 | 30489 | 0 | Cut | 335-N5001042-3-2 | 335-N5001042-3 | 0 | 39 |  |  | 39 | 2023-12-13 |  |  |  | 01CS1U01 | 0 | 2 | 191.015 | 38 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-12 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9091 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-LS5001058-3-3 | 334-LS5001058-3 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-16 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 410.45 | 41.612 | 9 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 | 30489-00208 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5300 |  | 621 | N | 2024-05-31
9092 | 30489 | 0 | Eng Rel | 331-SW3311029-1-5 | 331-SW3311029-1 | 0 | 149 |  |  | 149 | 2024-04-09 |  |  |  | 01CS2U03 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-05-28; 2024-05-16: 2024-05-29 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9093 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 111-SG1111023-17-2 | 111-SG1111023-17 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2.363 | 2.333 | 3.909 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9094 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 111-SG1111023-18-2 | 111-SG1111023-18 | 0 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 03CB1H01 | 0 | 0 | 2.363 | 2.333 | 3.909 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-08 |  |  | 2024-06-08 | 30489-00209 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5301 |  | 621 | N
9095 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111029-11-2 | 111-SG1111029-11 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 28.297 | 11.066 | 21.244 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-29; 2024-05-16: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9096 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111029-10-2 | 111-SG1111029-10 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 28.297 | 11.066 | 21.244 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-05-29; 2024-05-16: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9097 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-LS5001058-4-2 | 334-LS5001058-4 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-16 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 584.274 | 56.481 | 23.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-03-20: 2024-05-29 |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-06-04
9098 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-1 | 331-SW3311025-3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9099 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-2 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9100 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-3 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9101 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-4 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9102 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-4-1 | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9103 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-4-2 | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
[28 empty] | 2024-06-04 |  | HISO | WAITING ON ISOMETRIC CONTINUATION
9104 | 30489 | 0 | Drawn | 115-FB1131015-1-6 | 115-FB1131015-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 29.401 | 21.646 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-03-20: 2024-06-05 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9105 | 30489 | 0 | MC Rel | 115-DM1151002-4-3 | 115-DM1151002-4 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | 2023-11-01 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 176.895 | 44.875 | 18.643 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-03-20: 2024-06-10; 2024-05-16: 2024-06-13; 2024-05-21: 2024-06-13 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9106 | 30489 | 0 | Not Started | 115-DM1151002-3-3 | 115-DM1151002-3 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | [5 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9107 | 30489 | 0 | Cut | 661-LS5001156-3-2 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 291.437 | 38.5 | 13 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9108 | 30489 | 0 | Cut | 661-LS5001156-3-3 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | [15 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9109 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131005-1-2 | 113-BW1131005-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9110 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131007-1-2 | 113-BW1131007-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9111 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131008-1-2 | 113-BW1131008-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9112 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131009-1-2 | 113-BW1131009-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-03-20: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9113 | 30489 | 0 | QC | 334-MS3051057-1-2 | 334-MS3051057-1 | 0 | T65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 69.113 | 21.922 | 7.464 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-03-20: 2024-06-12 |  | 2024-06-13 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N