9096 | 30489 | 0 | Eng Rel | 111-SG1111029-10-2 | 111-SG1111029-10 | 1 | - |  |  | 172 | 2024-05-20 |  |  |  | 15CB1H01 | 0 | 1 | 28.297 | 11.066 | 21.244 |  | SEE NOTE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23: 2024-05-29; 2024-05-29: 2024-05-30 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 100% BW 1% SW | 100% MT | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9097 | 30489 | 0 | Shipped Paint | 334-LS5001058-4-2 | 334-LS5001058-4 | 0 | 43 |  |  | 43 | 2023-08-16 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 4 | 584.274 | 56.481 | 23.5 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | MDC | 2024-04-23: 2024-05-29 |  | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-12 | 30489-00214 |  |  |  | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  | 5306 |  | 621 | N | 2024-06-04
9098 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-1 | 331-SW3311025-3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9099 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-2 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9100 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-3 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9101 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-3-4 | 331-SW3311025-3 | 3 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9102 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-4-1 | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9103 | 30489 | 0 | On Hold | 331-SW3311025-4-2 | 331-SW3311025-4 | 2 | 172 |  |  | 172 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9104 | 30489 | 0 | Final Fit | 115-FB1131015-1-6 | 115-FB1131015-1 | 0 | 81 |  |  | 81 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 60 | 1 | 29.401 | 21.646 | 4.473 |  | NONE | 3 |  |  | NONE | [5 empty] | SS | 2024-04-23: 2024-06-05; 2024-06-20: 2024-06-20 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9105 | 30489 | 0 | MC Rel | 115-DM1151002-4-3 | 115-DM1151002-4 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | 2023-11-01 |  |  |  | 01SA0U01 | 4 | 3 | 176.895 | 44.875 | 18.643 |  | NONE | 6 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-04-23: 2024-06-10; 2024-05-29: 2024-06-13; 2024-05-30: 2024-06-13 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 1% SW | NONE | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9106 | 30489 | 0 | Void | 115-DM1151002-3-3VOID | 115-DM1151002-3 | 1 | 43/75 |  |  | 43/75 | [5 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | NOT NEEDED | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | Y
9107 | 30489 | 0 | QC | 661-LS5001156-3-2 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 291.437 | 38.5 | 13 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-19 | [11 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9108 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 661-LS5001156-3-3 | 661-LS5001156-3 | 0 | 44 |  |  | 44/77 | 2023-08-25 |  |  |  | 01CB1S02 | 0 | 2 | 271.015 | 38 | 8 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | JPD | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-20 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9109 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131005-1-2 | 113-BW1131005-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9110 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131007-1-2 | 113-BW1131007-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9111 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131008-1-2 | 113-BW1131008-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9112 | 30489 | 0 | Drawn | 113-BW1131009-1-2 | 113-BW1131009-1 | 0 | 62 |  |  | 62 | 2023-09-28 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 14 | 218.515 | 9.295 | 14 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-10 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9113 | 30489 | 0 | Ready To Ship | 334-MS3051057-1-2 | 334-MS3051057-1 | 0 | T65 |  |  | 65 | 2023-10-03 |  |  |  | 06CB1S02 | 0 | 1 | 69.113 | 21.922 | 7.464 |  | NONE | 2 |  |  | NONE | [6 empty] | 2024-04-23: 2024-06-12 |  | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | [7 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9114 | 30489 | 0 | Drawn | 310-VZ3101024-9-2 | 310-VZ3101024-9 | 1 | 34/78 |  |  | 34/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-19 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9115 | 30489 | 0 | Drawn | 310-VZ3101024-8-2 | 310-VZ3101024-8 | 1 | 34/78 |  |  | 34/78 | 2023-11-09 |  |  |  | 01CA1P01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | NONE | 1 |  |  | NONE | [5 empty] | GGG | 2024-04-23: 2024-06-19 | [13 empty] | N |  |  | 1 | 5% BW 1% SW | 5% MT BRANCH | 100% | OCI STANDARD |  |  |  | 621 | N
9116 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-3-2 | 113-VZ1131015-3 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9117 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-12-2 | 113-VZ1131015-12 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9118 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-11-2 | 113-VZ1131015-11 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9119 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-10-2 | 113-VZ1131015-10 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9120 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-9-2 | 113-VZ1131015-9 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9121 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-8-2 | 113-VZ1131015-8 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9122 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-7-2 | 113-VZ1131015-7 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9123 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-6-2 | 113-VZ1131015-6 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9124 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-5-2 | 113-VZ1131015-5 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9125 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131015-4-2 | 113-VZ1131015-4 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9126 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131030-2-2 | 113-VZ1131030-2 | 0 | 33 |  |  | 33 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9127 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131030-4-2 | 113-VZ1131030-4 | 0 | 33 |  |  | 33 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9128 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131025-1-2 | 113-VZ1131025-1 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9129 | 30489 | 0 | Not Started | 113-VZ1131025-10-2 | 113-VZ1131025-10 | 0 | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N
9130 | 30489 | 0 | Not Started | 301-CWS3011096-2-2 | 301-CWS3011096-2 | 3 | 155 |  |  | 155 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | N |  |  | 1 | [7 empty] | 621 | N